## Ej.II Trim 2009-Portal
PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2009
(En Nuevos Soles)
PLIEGO : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Fuente de Financiamiento: 5 R.Determinados-Rubro 18 Canon y Sobrecanon,Regalias,Rentas de Aduana y Participaciones
Nº | CÓDIGO SNIP | PROYECTO | MONTO TOTAL PROYECTO S/. | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DIC. 2008 | PRESUPUESTO 2009 |  | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30.06 09 | %
[5 empty] | PIM | EJECUCIÓN TOT.II TRIM
U.E. 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
1 | 70834 | 2.078252 IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS INFORMÁTICOS EN AULAS Y LABORATORIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DESCENTRALIZADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-SEDE SULLANA | 323725 | 0 | 303025 | 303025 | 303025 | 93.61%
2 | 52527 | 2 045756 CONST. DEL I Y II PISO DEL LAB. DE FÍSICA DE LA F.C ("):En 2008 se ejecutó S/.504,817 en la Fte.R:Ord./El total acumulado al 30.06.09 por toda fuente es S/.3'120,554.35 | 3174904.82 | 499656.34 | 2442414 | 464891.48 | 2615737.35 | 82.39%
3 | 90211 | 2 088271 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA /(/): Se registra el Monto Adjudicado | 6056524.85 | 0 | 6056525 | 1150000 | 1150000 | 18.99%
4 | 18222 | 2 018729 CONST.Y AMPL. UNID. DE ENSEÑANZA-SEDE SULLANA /(&):El Monto Tot.se considera lo Ejec.I Et+Costo Adj.II Et. E Inspec/Por la Fte.R..O se Ej.S/1'748,737;Colum.de acum.es de la Fte.Canon; el % total acum, x toda Fte es 59.88% | 5543044.18 | 468096.07 | 4013739 | 1102750.74 | 1570846.81 | 28.34%
5 | 32363 | 2 028807 CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE Y DE SERVICIOS - F. MEDICINA HUMANA | 2222785.69 | 1906290.31 | 317544 | 51312.5 | 2132172.69 | 95.92%
6 | 5567 | 2 029284 CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE TRES PISOS-TALLERES DE LA FAU DE LA UNIV.NAC.DE PIURA /El monto total es según Ej.I Et.por otras fuentes/ (&)Ej.Acum x otras fuentes es de S/477,071.24/Lo acum.a Jun.2009 x toda fte. Es de S/.1'128,378.77/ El % acum.II Et.es por la fuente Canon, el avance real es del 99% aprox. | 1261043.64 | 0 | 910256 | 103934.29 | 651307.53 | 51.65%
7 | 104908 | 2 088637 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PURA | 6240000 | 0 | 1858531 | 642773.38 | 1248000 | 20%
8 | 43284 | 2 040502 IMPLEM. CON EQUP. DE INFORM. Y MULTIM. EN AULAS, LABORATORIOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNP | 1305814 | 711330.5 | 402572 | 15700 | 1113902.5 | 85.3%
9 | 34304 | 2 040080 CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVO PARA LA FACULTAD DE AGONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA/Lo acum. Al 2008 se tuvo S/.87220.04 eje. X R.O/Obra concluida; pendiente el equip. | 1855319.6 | 1668383.56 | 6500 | 6500 | 1674883.56 | 90.27%
TOTAL EJECUTADO S/. (AL 30.06.2009)-FTE. 5 R.DETERMINADOS | [5 empty] | 3840887.39
(*) Se anota información de Proyectos que registraron ejecución al II trimestre 2009; asi mismo al 30.06.09 no se aplicó rebaja de S/2,951.32 en el Proy.2 045756
PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2009
(En Nuevos Soles)
PLIEGO : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Fuente de Financiamiento: 2 R.Directamente Recaudados-Rubro 09 R.Directamente Recaudados
Nº | CÓDIGO SNIP | PROYECTO | MONTO TOTAL PROYECTO S/. | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DIC. 2008 | PRESUPUESTO 2009 |  | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30.06 09 | %
[5 empty] | PIM | EJECUCIÓN TOT.II TRIM
U.E. 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
1 | 111853 | 2 090882 CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | 35841 | 0 | 33827 | 12681.11 | 12681.11 | 35.38%
TOTAL EJECUTADO S/. (AL 30.06.2009)-FTE 2-R.DIRECTAMENTE RECAUDADOS | [5 empty] | 12681.11
TOTAL EJECUTADO S/. (AL 30.06.2009)- | [5 empty] | 3853568.5
|  | EJECUCION POR TRIMESTRES 2009-ACT.NO FINANC. | TOTAL | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R
|  | I Trimestre 2009 S/. | 4083457.37 | 4083457.37 | 0
|  | II Trimestre 2009 S/. | 3853568.5 | 3840887.39 | 12681.11
|  | III Trimestre 2009 S/. | 0
|  | IV Trimestre 2009 S/. | 0
|  | TOTAL: S/. | 7937025.87 | 7924344.76 | 12681.11