## Fte 5-Canon
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - I TRIMESTRE 2008
(En Nuevos Soles)
Cód. | [5 empty] | Año 2008
SNIP |  | Enero | Feb. | Marzo | I Trim | Total
A Eliminar
| TOTAL PROGRAMACIÓN (*) | 1338515 | 786417 | 569065 | 2693997 | #REF!
| 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN | 60000 | 60000 | 50000 | 170000 | #REF!
54242 | 2.............CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE WAWA WASI INSTITUCIONAL |  |  |  | 0 | 0
Y LACTARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
2 002522 CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO
| Exp. Tec. |  |  |  | Enero
| Obra |  |  |  | 02 Feb.31 Marzo
| Equipamiento y mobiliario |  |  |  | 01 al 31 Marzo
| Meta 001 Elaboración de Expediente Técnico (00720) |  |  |  |  | 0
6.5.11.33
| Meta 002 Construcción de Ambientes (00424) |  |  |  |  | 0
6.5.11.13
6.5.11.50
| Meta 003 Equipamiento de Obra (23385) |  |  |  |  | 0
6.5.11.51
30665 | 2 028803 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO | 107107 | 107107 | 55786 | 270000 | #REF!
DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
52527 | 2 045756 CONSTRUCCIÓN DEL I Y II PISO DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA | 911651 | 179353 | 134171 | 1225175 | #REF!
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
52569 | 2 046035 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADÉMI- | 259757 | 138509 | 138508 | 536774 | #REF!
COS Y DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
54180 | 2 046037 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS ACADÉMICOS | 0 | 301448 | 190600 | 492048 | #REF!
Y DE INVESTIGACIÓN DE LAS FACULADES DE INGENIERÍA PESQUERA E INGENIERÍA
INDUSTRIAL-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA