## P-4toTrim.RO.CS-DonyT
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2006-FTE. 01-INVERSIONES-CANON,SOBRECANON Y REGALÍAS
PROYECTOS | PROYECTOS A INCORPORAR CON SALDO BALANCE | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR-Redondeado | SEC.FUN | OCT | NOV | DIC | TOTAL IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
2 01442 Construcción del II y III Piso del Pabellón |  | 205390.25 | 205390 |  | 35080 | 0 | 0 | 35080 | Res. 0378-R-2006 del 07.03.2006, el
de Aulas de la Facultad de Ciencias UNP | [8 empty] | Inspec.es V.Sosa, con S/ 11776.89
Inspección de Obra. |  |  |  | 0059 | 3926 |  |  | 3926 | Equip: 300 carpetas S/.19,500; 5 piza-
|  |  |  | 0076 | 31154 |  |  | 31154 | rras S/7665, 20 Ventilad.TechoS/3,989
2 01621 Estudios de Preinversión |  |  |  | 0018 | 38837 | 27420 | 27348 | 93605
2 17573 Colegio de Aplicación Privado Carlota Ramos |  | 2254245.99 | 2254246 |  | 0 | 514118 | 0 | 514118 | Saldo: S/ 1'144,886.08
de Santolaya/ Ajudicado por S/2817214.99 |  |  |  | 0028 |  | 514118 |  | 514118 | Saldo: S/ 1'144,886.08
2 18729 Construcción y Ampliación Unidades de En- |  | 60312.1 | 60312 |  | 72652 | 0 | 27348 | 100000
señanza-Sede Sullana UNP. |  |  |  | 0036 | 72652 |  | 27348 | 100000
2 21738 Construcción de Ambientes y Equipamiento |  |  |  |  | 7214 | 0 | 0 | 7214 | Saldo por Inspección de Obra
de Laboratorios para la Investigación y Servi- |  | 308896.43 | 308897 | 0049 | 7214 |  |  | 7214 | 3.5% del V.R. 1245130.32►43,579.56
cios Académicos de la Facultad de Ingenie- | [8 empty] | Cancelado: S/. 29.053.04
ría Civil de la UNP | [8 empty] | 14426.52
2 26730 Implementación de Laboratorio Multimedia | 97700 | 97700 | 97700 |  | 86183 | 0 | 0 | 86183
Instituto Idiomas UNP |  |  |  | 0062 | 86183 |  |  | 86183
2 27577 Mejoramiento del Equipamiento Informático | 1021380 | 1021380 | 1021380 | 0057 |  | 280000 |  | 280000 | Adquisición de 100 nuevas PC (2do.
de la UNP. | [8 empty] | lote).
2 27621 Construcción de Estacionamientos y Vere- | 387150 | 499366 | 499366 | 0063 | 104498 | 63859 |  | 168357 | Obra cofinanciada con R.Ordinarios
das en el Campus UNP. ---CYS: 312733 | [8 empty] | por S/. 186,633
Inv.Tot.Perfil S/499,366; S/.186,633 financ.con RO.
Obra por Ej. Pres.Dir.S/467,055.75-Insp11,676.40 | [9 empty] | 119850.08
2 27759 Equipamiento Oficina Central de Registro | 99731 | 99731 | 99731 | 0064 | 99731 |  |  | 99731
y Coordinación Académica UNP
2 27784 Mejoramiento del Sistema de Protec- | 1194719 | 1194719.4 | 1194719 | 0065 | 23487 | 702739 |  | 726226 | Julio: Exp.Tec.S/23487;
ción y Mayor Cobertura de Red de Datos y Co- | [8 empty] | Costo Protec.Elec.y Amplic.Red: S/
municaciones de la Universidad Nacional de Piura(*)
2 27962 Construcción de la Escuela de Posgrado | 1979666 | 1979666 | 1979666 | 0069 |  | 950240 | 633493 | 1583733
de la Universidad Nacional de Piura
2 28023 Equipamiento Laboratorio del Instituto de | 83884 | 83884 | 83884 | 0070 |  | 83884 |  | 83884
Informática de F.I.Industrial UNP
2 28024 Implementación de Biblioteca Virtual de Fac | 65620 | 65620 | 65620 | 0071 | 55492 |  |  | 55492
Cs Administrativas-UNP
2 28405 Construcción de Módulos de SSHH en |  | 54095.86 | 54096 | 0073 |  | 290451 | 18044 | 308495
Campus de la Universidad Nacional de Piura
V.R.en Perfil S/ 1'546641,Exp.S/.17359 RO;Insp 54132
2 28448 Ampliación Infraestructura y Equipamiento |  |  |  | 0060 | 1980 |  |  | 1980
del Instituto de Idiomas-UNP.
Saldo de Inspección (A la Liq. De la Obra) |  | 83545 | 83545
2 28657 Construcción de Biblioteca y Hemeroteca | 1289291 | 1289291 | 1289291 | 0074 | 142854 | 142855 | 222294 | 508003 | En Julio se progama la Elab.del Exp.
Especializada de la Facultad de Economía |  |  |  | Ob y Eq.
2 28803 Rehabilitación y Mejoramiento del Centro |  |  |  | 0072 | 403673 | 271894 | 8937 | 684504
de Procesamiento de Productos Agroindustriales-Uni
versidad Nacional de Piura | [8 empty] | Superv.S/ 26811
2 28807 Construcción de 08 Aulas, Ambientes Ad- |  |  |  | 0075 |  | 1196848 | 398949 | 1595797
ministrativo y de Servicios-Facultad de Medicina
Humana Universidad Nacional de Piura
2 029212 Construcción de Ambientes para la Protec- |  |  |  | 0077 | 1400 | 47789 |  | 49189
cción de Maquinaria y Equipos e Implementos de la
Unidad de Servicios de Mecanización Agricolas
2 029737 Construcción de Cisternas y Tanques Eleva- |  |  |  | 0078 | 500 | 99437 |  | 99937
dos en las diferentes dependencias de la Universidad
Nacional de Piura (*) Costo S/. 99937
2 030890 Elaboración y Formulación del Plan de Pro- |  |  |  | 0079 | 15215 | 17090 | 13810 | 46115
yección Social y Extensión Universitaria de la Universi-
dad Nacional de Piura
TOTAL |  |  |  |  | 1088796 | 4688624 | 1350223 | 7127643
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2006-FTE. 01-INVERSIONES- R.ORDINARIOS
PROYECTOS | PROYECTOS A INCORPORAR CON SALDO BALANCE | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR-Redondeado | SEC.FUN | OCT. | NOV. | DIC | TOTAL IV TRIMESTRE
2 28405 Construcción de Módulos de SSHH en |  | 54095.86 | 54096 | 0073 |  | 230630 |  | 230630
Campus de la Universidad Nacional de Piura
V.R.en Perfil S/ 1'546641,Exp. S/.17359 con RO
2 27621 Construcción de Estacionamientos y Vere- | 387150 | 499366 | 499366 | 0063 |  | 84309 |  | 84309
das en el Campus UNP.
Inv.Tot.Perfil S/499,366; S/.186,633 financ.con RO.
Obra por Ej. Pres.Dir.S/467,055.75-Insp11,676.40
TOTAL | 387150 | 553461.86 | 553462 |  | 0 | 314939 | 0 | 314939
($)
PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE 2006 INVERSIONES -FTE. 13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PROYECTOS | PROYECTOS A INCORPORAR CON SALDO BALANCE | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR | COSTO Y/O SALDO POR EJECUTAR-Redondeado | SEC.FUN | OCT. | NOV. | DIC | TOTAL IV TRIMESTRE
2 027784 Mejoramiento del Sistema de Protección |  | 54095.86 | 54096 | 0065 |  |  | 464292 | 464292
y Mayor Cobertura de Red de Datos y Comunica-
ciones de la Universidad Nacional de Piura
TOTAL | 0 | 54095.86 | 54096 |  | 0 | 0 | 464292 | 464292
($)