## Hoja1
AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION - VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
ITEM | NOMBRE DE PROYECTO DE INVESTIGACION | DIRECTOR TITULAR | AÑO | PRESUPUESTO APROBADO | RESOLUCIONES QUE APRUEBAN | GASTOS EJECUTADOS 31.12.14 | % DE EJECUCION TOTAL | GASTOS EJECUTADOS 15.10.15 | % DE EJECUCION TOTAL | % DE EJECUCION TOTAL 2012-2015 | ESTADO ACTUAL
1 | INVESTIGACIONES PARA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA DE LA CONCHA DE ABANICO (ARGOPECTEN PURPURATUS) EN LA BAHÍA DE SECHURA –PIURA. | DR. OSCAR VÁSQUEZ RAMOS | 2009 | 499860.1 | N° 2196-R-2012 | 257341.8789 | 51.48% | 7265.9 | 1.454% | 52.94% | EN EJECUCION
2 | BASES CIENTIFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA EN BIOPESTICIDAD, BIOPOLIMEROS Y CONTROL DE MALOS OLORES EN LA REGIÓN PIURA | DRA. MARIA DOROTHY TORRES LEÓN | 2009 | 487172.94 | N° 0466-R-2012 | 290145.848 | 59.56% | 3363.28 | 0.6904% | 60.25% | EN EJECUCION
3 | INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA DE SISTEMAS IN VITRO, AEROPÓNICO, CON ÉNFASIS EN PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS SEMILLA DE PAPA PARA LA SIERRA PIURANA | DR. ROBERTO MENDOZA RENDÓN | 2009 | 205083 | N° 0467-R-2012 | 206245.05 | 100.6% | 0 | 0% | 100.6% | SIN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
4 | ESTUDIO PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN ACUÍCOLA EN LA BAHÍA DE SECHURA FASE I OBTENCIÓN DE ÁREA DE MAR. | DR. WILLIAM LEÓN VILLAVICENCIO | 2009 | 199855.02 | N° 2231-R-2013 | 106894.58 | 53.49% | 18654.54 | 9.334% | 62.82% | EN EJECUCION
5 | CONTROL ETOLÓGICO DE LA MOSCA DERMATOBIA HOMINIS (TUPE) EN LA GANADERÍA BOVINA DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO | HABACUC CELIS ANTICONA | 2009 | 184130.54 | N° 0465-R-2012 | 88921.7569 | 48.29% | 22987.49 | 12.48% | 60.78% | EN EJECUCION
6 | EPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGIA DE LA DIARREA INFANTIL EN LA COSTA Y SIERRA DE PIURA 2009 - 2010. PROPUESTA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO | SEGUNDO MONTOYA CARVAJAL | 2009 | 295035.09 | N° 0469-R-2012 | 63180.92 | 21.41% | 981 | 0.3325% | 21.75% | EN EJECUCION
7 | RESPUESTA DEL CULTIVO DE LIMÓN (CITRUS AURANTIFOLIA SWINGLE) BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS HÍDRICO EN EL VALLE CIENEGUILLO SUR | MIGUEL GALECIO JULCA | 2009 | 119891.3 | N° 0468-R-2012 | 93972.51 | 78.38% | 10962.36 | 9.144% | 87.53% | EN EJECUCION
8 | VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RECURSO HÍDRICO DE LOS HUMEDALES DE SECHURA COMO GENERADOR DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA | ECO. LINA TORRES RUIZ | 2009 | 119996 | N° 2166-R-2012 | 63086.6 | 52.57% | 5136 | 4.28% | 56.85% | EN EJECUCION
9 | ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AGROINDUSTRIALES, SOCIOECONÓMICOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, MANEJO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CULTIVOS NATIVOS ENERGÉTICOS EN LA REGIÓN PIURA: PIÑÓN (JATROPHA CURCAS) E HIGUERILLA (RICINUS COMUNIS). | DR. JOSE BAZÁN CORREA | 2012 - 1 | 500000 | N° 2091-R-2012 | 109649.55 | 21.93% | 9882.122 | 1.976% | 23.91% | EN EJECUCION
10 | “DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA TBC. EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”. AÑOS 2012 – 2013 | DR. ARTURO SEMINARIO CRUZ | 2012 - 1 | 500000 | N° 2092-R-2012 | 388040 | 77.61% | 58000 | 11.6% | 89.21% | POR CONCLUIR
11 | CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO Y SUSTENTABLE: EXPORTACIONES DE RECURSOS NATURALES E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LA REGIÓN PIURA | ING. CARMEN QUITO RODRIGUEZ | 2012 - 1 | 152409.3 | Nº 2093-R-2012 | 42341.532 | 27.78% | 3927.56 | 2.577% | 30.36% | EN EJECUCION
12 | EVALUAR EL CONTENIDO DE ACRILAMIDA E HIDROXIMETILFURFURAL, POR EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN TERMICA, COMO SUSTANCIAS CARCINOGENICAS, EN LA ALGARROBINA, PRODUCIDA EN LA PROVINCIA DE PIURA, CON FINES DE ESTANDARIZACIÓN EN UN PROCESO TECNIFICADO | ING. ALFREDO LÁZARO LUDEÑA GUTIÉRREZ MSC. | 2012 - 1 | 300000 | N° 2094-R-2012 | 90128.61 | 30.04% | 139 | 0.04633% | 30.09% | EN EJECUCION
13 | OCUPACIONES, RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DINÁMICAS EN EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN PIURA | ECO. OLGA OFELIA NIZAMA ESPINOZA | 2012 - 1 | 160757.657 | N° 2095-R-2012 | 45149.68 | 28.09% | 24815.6 | 15.44% | 43.52% | EN EJECUCION
14 | MEJORAMIENTO DE LA GERENCIA EN EL AGRO PIURANO PARA ELEVAR LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD AGRARIA EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | DR. WASHINGTON ZARUBÍN CALDERÓN CASTILLO | 2012 - 1 | 150000 | Nº 2096-R-2012 | 42231.32 | 28.15% | 0 | 0% | 28.15% | EN EJECUCION
15 | EVALUACIÓN DEL EFECTO COMBINATORIO DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICO MINERAL EN EL CULTIVO DE CACAO ORGÁNICO EN EL DISTRITO DE CANCHAQUE – HUANCABAMBA – PIURA | DR. DENNYS SILVA VALDIVIEZO | 2012 - 1 | 147960 | Nº 2097-R-2012 | 54459.568 | 36.81% | 11016 | 7.445% | 44.25% | EN EJECUCION
16 | EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO JUVENIL: UNA PROPUESTA DE ENCUBADORA DE EMPRESAS PARA LA UNP -2012 | ECON. HILDA ALBURQUEQUE LABRIN | 2012 - 1 | 50000 | Nº 2102-R-2012 | 17691.138 | 35.38% | 6261.34 | 12.52% | 47.9% | EN EJECUCION
17 | MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES FITOPATOGENAS EN EL CULTIVO DE CACAO ORGÁNICO, EN LA PROVINCIA DE MORROPÓN Y HUANCABAMBA | ING. RENÉ AGUILAR ANCCOTA | 2012 - 1 | 48793.8 | Nº 2100-R-2012 | 30282.66 | 62.06% | 470 | 0.9632% | 63.03% | CONCLUIDO
18 | EFECTIVIDAD ANTIPARASITARIA CONTRA FASCIOLA HEPÁTICA EN OVIS ARIES Y PREVALENCIA DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA OVINA Y HUMANA – NIÑOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA – DE LA MESETA ANDINA DEL DISTRITO DE FRÍAS –AYABACA EN EL PERÍODO JUNIO 2012 – MAYO 2013 | JUAN SANTIAGO SÁNCHEZ ACOSTA | 2012 - 1 | 50000 | Nº 2099-R-2012 | 21906.22 | 43.81% | 0 | 0% | 43.81% | EN EJECUCION
19 | ESTIÉRCOL DE CAPRINOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA COMO ALTERNATIVA CONTRA LA DEFORESTACIÓN EN EL DISTRITO DE SUYO, AYABACA | ING. JOSE ATTO MENDIVES | 2012 - 1 | 23594.235 | Nº 2101-R-2012 | 10971.19 | 46.5% | 3336.59 | 14.14% | 60.64% | POR CONCLUIR
20 | APLICACIÓN INTERDISCIPLINAR DE LA ARQUEOLOGÍA, LA EDUCACIÓN, LA PSICOLOGÍA Y LA ANTROPOLOGÍA AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA DE AYABACA (PIURA, PERÚ) | DRA. YOJANI ABAD SULLÓN | 2012 - 2 | 500000 | Nº 0053-CU-2013 | 379148.11 | 75.83% | 0 | 0% | 75.83% | CONCLUIDO
21 | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA EN LA REGIÓN PIURA | DR. DUBERLI ANDRADE VÁSQUEZ | 2012 - 2 | 500000 | Nº 0054-CU-2013 | 184472.22 | 36.89% | 0 | 0% | 36.89% | PROYECTO PARALIZADO
22 | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS COMUNIDADES Y CALETAS PESQUERAS ARTESANALES DE LA REGIÓN PIURA | ING. CÉSAR AUGUSTO RAMOS CHUNGA | 2012 - 2 | 500000 | Nº 0055-CU-2013 | 229625.305 | 45.93% | 19553 | 3.911% | 49.84% | EN EJECUCION
23 | ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE NITRÓGENO AL MEDIO AMBIENTE, A DIFERENTES VOLÚMENES PULMONARES Y MANIOBRAS RESPIRATORIAS; FORMACIÓN DEL VOLUMEN DE CIERRE CON LOS DIFERENTES GASES INSPIRADOS | MG. RUBÉN EDUARDO TORRES CORREA | 2012 - 2 | 332956.05 | Nº 0056-CU-2013 | 80578.74 | 24.2% | 136003.92 | 40.85% | 65.05% | EN EJECUCION
24 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (SOLAR - EOLICA) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | DR. ANTENOR ALIAGA ZEGARRA | 2012 - 2 | 339045 | Nº 0057-CU-2013 | 152380.99 | 44.94% | 20728.42 | 6.114% | 51.06% | EN EJECUCION
25 | DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE ECODESARROLLO MEDIANTE EL INVENTARIO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS: AGUA- SUELO- PLANTA – ATMÓSFERA, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DE LOS AGRICULTORES, PARA ATENUAR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO DE MONTERO- AYABACA 2012” | DR. MARIANO CALERO MERINO | 2012 - 2 | 277813.39 | Nº 0064-CU-2013 | 104740.7875 | 37.7% | 8560.13 | 3.081% | 40.78% | EN EJECUCION
26 | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES DE SALUD A TRAVÉS DEL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS – MICRO REDES DE LA SUB REGIÓN DE SALUD PIURA A UN NIVEL NO HOSPITALARIO. PERIODO: 2011-2012 | ECON. JUAN FRANCISCO SILVA JUÁREZ | 2012 - 2 | 256212.6 | Nº 0059-CU-2013 | 178150.75 | 69.53% | 30112 | 11.75% | 81.29% | EN EJECUCION
27 | CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ADSORBENTE DE CARBONES ACTIVADOS OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS AGROFORESTALES | MSC. QUÍMICO JUAN FRANCISCO CRUZ GUTIÉRREZ | 2012 - 2 | 132014.4 | Nº 0058-CU-2013 | 37776.63 | 28.62% | 1810.92 | 1.372% | 29.99% | EN EJECUCION
28 | DESARROLLO REGIONAL Y LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA 2004-2011 | ECON. HUMBERTO CORREA CÁNOVA | 2012 - 2 | 80148.6 | Nº 0060-CU-2013 | 29677.2014 | 37.03% | 35959.28 | 44.87% | 81.89% | EN EJECUCION
29 | ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN SOCIAL. CASO REGIÓN PIURA, PERÍODO 2001 – 2011 | ECON. ELÍAS CASTILLO CÓRDOVA | 2012 - 2 | 99989.4 | Nº 0061-CU-2013 | 45222.94 | 45.23% | 0 | 0% | 45.23% | EN EJECUCION
30 | RELACIÓN ENTRE HIPERCOLESTEROLEMIA E HIPERFIBRINOGEMIA EN LA EVALUACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS | DR. HEYNE ESPINOZA NÚÑEZ | 2012 - 2 | 50000 | Nº 0062-CU-2013 | 44159.34 | 88.32% | 2070 | 4.14% | 92.46% | POR CONCLUIR
31 | UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES (ME), EN LA DESCOMPOSICIÓN DE LA TOTORA Y RESTOS VEGETALES, EN EL PROCESAMIENTO DE COMPOST, COMO ABONO ORGÁNICO | ING°. JOSÉ ALBERTO IMÁN CHÁVEZ M. SC | 2012 - 2 | 50000 | Nº 0063-CU-2013 | 35702.82 | 71.41% | 4106 | 8.212% | 79.62% | POR CONCLUIR
32 | SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DERMATOBIASIS BOVINA EN LA REGIÓN DE PIURA | MED. VET. JOAQUÍN TANTALEÁN ODAR | 2012 - 2 | 24879.75 | Nº 0065-CU-2013 | 12071.71 | 48.52% | 4571.13 | 18.37% | 66.89% | EN EJECUCION
33 | ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES DESDE UN CURRÍCULO CON ENFOQUE INCLUSIVO Y USO DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA PIURA - PERÚ | DRA. LILLIAM ENRIQUETA HIDALGO BENITES | 2012 - 2 | 25000 | Nº 0066-CU-2013 | 2388.52 | 9.554% | 7450.85 | 29.8% | 39.36% | POR CONCLUIR
34 | VALORACIÓN ECONÓMICA DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y NATURAL DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA – DEPARTAMENTO DE PIURA | ECON. CARLOS SEVERO CÓRDOVA CALLE | 2012 - 2 | 20322 | Nº 0067-CU-2013 | 13026.9 | 64.1% | 0 | 0% | 64.1% | EN EJECUCION
35 | BIODEGRADCION DE HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROLEO EN EL HONGO PLEUROTUSP EN SUELOS ACIDOS | ING. ABRAHAM MALDONADO | 2012-1 | 14775 | Nº 2098-R-2012 |  |  |  | 0% | 0% | DIRECTOR TITULAR RENUNCIO AL PROYECTO DE INVESTIGACION
TOTAL |  |  |  | 7397695.172 |  | 3551763.5758 | 48.01% | 458124.432 | 6.193% | 54.2%