## 104908-18222
CUADRO Nº 3
PROYECTOS EJECUTADOS EN I SEMESTRE 2010
1 | CODIGO SNIP. 104908
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | TOTAL | Ejec. 2009 | Ejec. I Sem 2010 | SITUACIÓN
1
| Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Técnico | 1 | 78877 | 78877 | 83663.5
| Obras Civiles | m² | 1 | 3330669 | 3330669 | 1526807.76 | 1299546.93 | EN
| Inspección | Inspección | 1 | 99443 | 99443 | 58231.17 | 35947.47 | EJECUCIÓN
| Equipamiento | Equipo | 1 | 2334465 | 2334465 | 504000 | 1870604.84
| Capacitación | Capacitación | 1 | 11900 | 11900
| TOTAL |  | 1 | 5855354 | 5855354 | 2172702.43 | 3206099.24
2 | CODIGO SNIP. 18222
OBRA: CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE UNIDADES DE ENSEÑANZA - SEDE SULLANA
| METAS | Unid. de med. | Años |  | Años (Soles) | Años | TOTAL | Ejecutado-05 | Ejecutado 2006 | Ejecutado 2007 | Ejecutado 2009 | Ejec. I Sem 2010 | SITUACIÓN
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2
| Perfil | Global | 1 | 0 | 12000 | 0 | 12000
| Diseño Definitivo | Global | 1 | 1 | 12100 | 27900 | 40000 |  | 14000 |  | 51374.86
| Supervisión y liquidación | Global | 1 | 1 | 12100 | 27899 | 39999 | 10522.79 | 42091.18 |  | 12599.92
| Pabellón de Aulas Típica-12 Aulas | m² | 1130 | 0 | 1152600 | 0 | 1152600 | 1748737 | 311530.1 |  | 2807763.43 | 56917.69
| Equipamiento Pabellón de 12 Aulas | Global | 1 | 0 | 14000 | 0 | 14000 |  |  | 89952 | 298562
| Cerco Provisional (alambrado y cerco vivo) | ML | 370 | 330 | 22200 | 19800 | 42000 | [5 empty] | Proyecto
| Acceso Vehicular | m² | 650 | 2350 | 22750 | 82250 | 105000 | [5 empty] | Concluido
| Red Desague provisional-interna | Global | 1 | 0 | 3500 | 0 | 3500
| Red agua-provisional-externa | Global | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000
| Red eléctrica-provisional-externa | Global | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000
| Red Desague | Global | 0 | 1 | 0 | 21500 | 21500
| Red agua | Global | 0 | 1 | 0 | 20000 | 20000
| Red eléctrica | Global | 0 | 1 | 0 | 20000 | 20000
| Pabellón Aulas Típicas -08 Aulas | m² | 0 | 755 | 0 | 770100 | 770100
| Oficinas Administrativas | m² | 0 | 215 | 0 | 225750 | 225750
| Laboratorio | m² | 0 | 583 | 0 | 728500 | 728500
| Equipamiento Laboratorio | Global | 0 | 1 | 0 | 182125 | 182125
| Adquisición Bibliografía | Global | 0 | 1 | 0 | 25000 | 25000
| Biblioteca | m² | 0 | 320 | 0 | 336000 | 336000
| Equipamiento Biblioteca | Global | 0 | 1 | 0 | 95000 | 95000
| Bibliografía-Software | Global | 0 | 1 | 0 | 100000 | 100000
| Campo Deportivo | m² | 0 | 600 | 0 | 36000 | 36000
| Gastos Generales y utilidad | Nuevos soles | 246040 | 563405 | 246010 | 563405 | 809415
| IGV | Nuevos soles | 287330 | 652884 | 287330 | 652884 | 940214
| Acceso Peatonal | m² | 125 | 3875 | 5000 | 155000 | 160000
| TOTAL* |  |  |  | 1799590 | 4089113 | 5888703 | 1759259.79 | 367621.28 | 89952 | 3170300.21 | 56917.69

## 5567-5383-74558
PROYECTOS EJECUTADOS EN I SEMESTRE 2010
3 | CODIGO SNIP. 5567
OBRA: CONSTRUCCION DEL PABELLON DE TRES PISOS - TALLERES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | Ejec. 2004 | Ejec. 2005 | Ejec. 2009 | Ejec. I Sem 2010 | SITUACIÓN
1
| Estudio Definitivo | Exp. Técnico | 1 | 11800 | 12000 |  | 3500
| Construcción del Pabellón | M² | 835 | 777160 | 405326.84 | 59744.4 | 753015.84 | 1736.44 | Proyecto concluido
| Gastos Indirectos de obra | Nuevos soles | 59950 | 59950 |  |  | 10000
| TOTAL |  |  | 848910 | 417326.84 | 59744.4 | 766515.84 | 1736.44
4 | CODIGO SNIP. 5383
OBRA: PABELLON DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PETROLEO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | Años | TOTAL |  | Ejec. 2004 | Ejec. 2005 | Ejec. 2007 | Ejec. 2008 | Ejec. I Sem 2010 | SITUACIÓN
|  |  | 1 2 3 | 1 | 3
| Estudio Definitivo | Exp.Técnico | 1 0 0 | 8638 | 0 | 8638 | Exp. Técn. | 11500 | 0 |  | 3500
| Construcción del Pabellón | Metro cuadrado | 456.75 0 456.75 | 786114 | 560254 | 1346368 | Obra | 591891 | 147474.5 | 26592.8 |  | 483419.27 | Por
| Mobiliario y Enseres | Equipo | 12 0 362 | 3000 | 14530 | 17530 | Insp. | 10204 | 5102 |  |  |  | liquidar
| Imprevistos | Nuevos Soles | 15 0 0 | 15000 | 0 | 15000
| TOTAL |  |  | 812752 | 574784 | 1387536 |  | 613595 | 152576.5 | 26592.8 | 3500 | 483419.27
5 | CODIGO SNIP. 74558
OBRA: VIAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN CONTRA LAS LLUVIAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA FM HUMANA DE LA UNP
| METAS | Unid. de med. | 2do. | TOTAL | Ejec. 2009 | Ejec. I Sem 2010 | Situación
Sem
| Expediente técnico | Expediente técnico | 1 | 3000
| Costo Directo: Componente 1 | Obra | 1 | 196906 | 293019.34 | 36345.96
| Componente 2 | Obra | 1 | 57851 |  |  | Proyecto
| Componente 3 | Obra | 1 | 31326 |  |  | concluido
| Supervisión | Inspección | 1 | 8583
| Gastos generales | Nuevos soles | 1 | 0
| TOTAL |  |  | 297666 | 293019.34 | 36345.96

## 90211-114940-3809
PROYECTOS EJECUTADOS EN I SEMESTRE 2010
6 | CODIGO SNIP. 90211
OBRA: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | 2do. | TOTAL | Ejecutado 2009 | Ejec. I Sem 2010 | Situación
Sem
| Expediente técnico | Expediente técnico | 1 | 61700 | 60000
| Construcción I piso | M² | 996 | 1194722 | 4428628.06 | 636390.91
| Construcción II piso | M² | 945 | 1068409
| Construcción III piso | M² | 297 | 356785 |  |  | Proyecto
| Construcción IV piso | M² | 297 | 356785 |  |  | concluido
| Construcción V piso | M² | 297 | 356786
| Sobretecho | M² | 229 | 141241
| Azotea | M² | 82 | 98445
| Obras complementarias | M² | 379 | 251394
| Supervisión | Inspección | 1 | 114737 | 82525.15 | 23974.85
| Equipamiento | Equipos | 389 | 1621523 | 206346 | 691476.71
| TOTAL |  |  | 5622527 | 4777499.21 | 1351842.47
7 | CODIGO SNIP. 114940
PROYECTO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | TOTAL | Ejec. I Sem 2010 | Situación
1
| Adquisición de vehículos para transporte UNP | Unidad | 6 | 2218000 | 2218000 | 2218000 | Proyecto concluido
| TOTAL |  |  | 2218000 | 2218000 | 2218000
8 | CODIGO SNIP. 3809
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNP
| METAS | Unid. de med. | Año | Años (Soles) | Ejecutado 2007 | Ejecutado 2008 | Ejec. I Sem 2010 | Situación
| Estudio Definitivo (Exp. Técnico) | Expediente Tecn. | 1 | 18500 | 19440
| Construcción del Pabellón Administrativo | Metro cuadrado | 1297 | 1210005 | 1327124.63 | 61081.83 |  | Proyecto concluido
| Equipamiento del Pabellón Administrativo | Equipo | 327 | 174930 |  | 84228 | 87460
| Inspección de Obra | General | 1 | 36728 | 15000 | 5000
| Imprevistos | Nuevos Soles | 43205 | 43205
| TOTAL |  |  | 1483368 | 1361564.63 | 150309.83 | 87460

## 3003-127360-111853
PROYECTOS EJECUTADOS EN I SEMESTRE 2010
9 | CODIGO SNIP. 3003
OBRA: PABELLON DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA - MODULO ADMINISTRATIVO
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | Años (Soles) | TOTAL | Ejecutado 2006 | Ejecutado 2008 | Ejec. I Sem 2010 | Situación
|  |  | 1 2 | 1 | 2
| Elaboración expediente técnico |  | 1 | 16800 | 0 | 16800 | 16300 | 6000
| Construcción Pabellón Administrativo I Etapa | Metro Cuadrado | 712.18 0 | 833523 | 0 | 833523 |  | 1830409.74 |  | Obra
| Construcción Pabellón Administrativo II Etapa | Metro Cuadrado | 0 503.3 | 0 | 464535 | 464535 |  | 35000 |  | concluida
| Mobiliario | Equipo | 252 | 0 | 34870 | 34870 |  |  | 28634 | (Falta equip.)
| Capacitación | Persona | 48 | 0 | 15000 | 15000
| TOTAL |  |  | 850323 | 514405 | 1364728 | 16300 | 1871409.74 | 28634
10 | CODIGO SNIP. 127360
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL | Ejec. I Sem 2010 | Situación
| Estudio | Estudio | 1 | 162826 | 162826
| Equipos PC-Modelo 1 | Equipos | 390 | 1138865 | 1138865 | 1184000
| Equipos PC-Modelo 2 | Equipos | 830 | 2936125 | 2936125 | 2758564 | Contrato de Prestaciones Accesorias en consulta
| Equipos PC-Modelo 3-4 y 5 | Equipos | 115 | 749756 | 749756 | 761001
| Servidores | Sistema | 1 | 602777 | 602777 | 472083
| Imprevistos | Nuevos soles | 167710 | 167710 | 167710
| Supervisión | Nuevos soles | 139759 | 139759 | 139759
| TOTAL |  |  |  | 5897818 | 5175648
11 | CODIGO SNIP. 111853
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIV. NAC. DE PIURA
| METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | TOTAL | Ejec. 2009 | Ejec. I Sem 2010 | SITUACIÓN
1
| Expediente Técnico | Exp. Técnico | 1 | 1000 | 1000 | 23281.11 | 10550 | Proyecto concluido
| Costo Directo - Componente 1 | Obra | 1 | 32498 | 32498
| Componente 2 | Obra | 1 | 1328 | 1328
| Supervisión | Inspección | 1 | 1015 | 1015
| TOTAL |  | 1 | 35841 | 35841 | 23281.11 | 10550