## SNIP 105428-104908-43271
Cuadro Nº 10
PROYECTOS EJECUTADOS 2011
(En Nuevos Soles)
CODIGO SNIP. 105428
PROYECTO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED PRIMARIA, RED
SECUNDARIA Y ALUMBRADO DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | TOTAL | Ejecutado 2010 | Ejecutado 2011 | COSTO TOTAL | Situación
Elaborar Expediente Técnico | Exp. Técnico | 1 | 24000 | 24000 | 24959.99 |  | 24959.99 | Proyecto concluido
Red Primaria | Global | 100 | 728235 | 728235 | 1691496.51 | 55056.77 | 1746553.28
Red Secundaria | Global | 100 | 350962 | 350962 |  |  | 0
Sistema de alumbrado | Global | 100 | 535253 | 535253 |  |  | 0
Supervisión | Global | 100 | 67834 | 67834 | 48840.48 | 12210.12 | 61050.6
Imprevistos | Nuevos S/. | 33917 | 33917 | 33917
TOTAL |  |  | 1740201 | 1740201 | 1765296.98 | 67266.89 | 1832563.87
CODIGO SNIP. 104908
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | TOTAL | Ejecutado 2009 | Ejecutado 2010 | Ejecutado 2011 | COSTO TOTAL | Situación
1
Elaboración de Expediente Técnico | Exp. Técnico | 1 | 78877 | 78877 | 83663.5 |  |  | 83663.5 | Falta liquidación y cierre del proyecto
Obras Civiles | m² | 1 | 3330669 | 3330669 | 1526807.76 | 2127372.76 |  | 3654180.52
Inspección | Inspección | 1 | 99443 | 99443 | 58231.17 | 35947.47 | 10650 | 104828.64
Equipamiento | Equipo | 1 | 2334465 | 2334465 | 504000 | 2045170.71 |  | 2549170.71
Capacitación | Capacitación | 1 | 11900 | 11900 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  | 5855354 | 5855354 | 2172702.43 | 4208490.94 |  | 6391843.37
CODIGO SNIP. 43271
PROYECTO: 2 040500 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Años | Años (Soles) | Años (Soles) | TOTAL | Ejecutado 2007 | Ejecutado 2008 | Ejecutado 2011 | TOTAL | Situación
|  | 1 2 | 1 | 2
Estudios (Expediente Técnico) | Exp. Técnico | 1 1 | 12000 | 12000 | 24000 |  | 32545 |  | 32545 | Proyecto concluido
Liquidación de obra | Liquidación | 1 1 | 8000 | 8000 | 16000 |  |  |  | 0
Obra I y II Etapa | M² | 640 580 | 898508 | 907912 | 1806420 | 394000 | 1696416.79 |  | 2090416.79
Supervisión | Supervisión | 1 1 | 28392 | 28237 | 56629 |  | 25200 |  | 25200
Equipamiento | Global | 1 1 | 47890 | 33320 | 81210 |  |  | 78426 | 78426
TOTAL |  |  | 994790 | 989469 | 1984259 | 394000 | 1754161.79 | 78426 | 2226587.79
1

## SNIP 130221-172338-185377
Cuadro N° 10
PROYECTOS EJECUTADOS 2011
CODIGO SNIP. 130221
PROYECTO: MEJORAMIENTO CON EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y BROMATOLOGÍA DE
LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA DE LA UNIV. NACIONAL DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL | Ejecutado 2011 (*) | Situación
Expediente técnico | Estudio | 1 | 6147 | 6147 | 0 | Proyecto en ejecución - 2012
Costo Directo: |  |  |  | 204874 | 0
Resultado 1: aire acondicionado y refrigeración | Global | 1 | 53523 | 53523 | 0
Resultado 2: mobiliario | Global | 1 | 16410 | 16410 | 0
Resultado 3: otros gastos: mandiles, guantes, guardapolvos, etc | Global | 1 | 1470 | 1470 | 0
Resultado 4 | Global | 1 | 66892 | 66892 | 40662.2
Resultado 5 | Global | 1 | 66579 | 66579 | 75000
Supervisión | Global | 1 | 6146 | 6146 | 0
Gastos generales | Global | 1 | 20487 | 20487 | 0
TOTAL |  |  |  | 237654 | 115662.2
(*): El importe del resultado 4 estuvo en condición de devengado.
CODIGO SNIP. 172738
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ENMALLADO DEL INGRESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
CAMINO AL CASERÍO MIRAFLORES
METAS | Unid. de med. | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL | Costo expediente tècnico | Ejecutado 2011 | Situación
Exp. Técnico | Estudio | 1 | 10399.66 | 10399.66 | 10000 | 10000 | Proyecto en ejecución - 2012
Costo Directo |  |  |  | 819972.8 | 826168 | 0
Resultado 1 | Global | 1 | 819972.8 | 819972.8 | 826168 | 0
Supervisión | Global | 1 | 19999.34 | 19999.34 | 19999.34 | 0
TOTAL |  |  |  | 850371.8 | 856167.34 | 10000
CODIGO SNIP. 185377
PROYECTO: INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA-PROV. DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL | Costo expediente tècnico | Ejecutado 2011 | Situación
Exp. Técnico | Estudio | 1 | 10009.87 | 10009.87 | 9800 | 9800 | Proyecto en ejecución - 2012
Costo Directo |  |  |  | 276788.33 | 323357.77 | 0
Resultado 1 | Global | 1 | 276788.33 | 276788.33 | 323357.77 | 0
Supervisión | Global | 1 | 17973.27 | 17973.27 | 17973.27 | 0
Gastos generales | Global | 1 | 22244.15 | 22244.15 | 0 | 0
Utilidades | Global | 1 | 22244.15 | 22244.15 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 349259.77 | 351131.04 | 9800
2

## SNIP 185344-70323
Cuadro N° 10
PROYECTOS EJECUTADOS 2011
CODIGO SNIP. 185344
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DISTRITO DE CASTILLA-PROV. DE PIURA
METAS | Unid. de med. | Cantidad | Costo Unitario | TOTAL | Costo expediente tècnico | Ejecutado 2011 | Situación
Exp. Técnico | Estudio | 1 | 5241.78 | 5241.78 | 5000 | 5200 | Proyecto en ejecución - 2012
Costo Directo |  |  |  | 155288.67 | 180157.85 | 0
Resultado 1 | Global | 1 | 33261.82 | 33261.82 | 0 | 0
Resultado 2 | equipo | 1 | 104841 | 104841 | 0 | 0
Resultado 3 | Global | 1 | 17185.85 | 17185.85 | 0 | 0
Supervisión | Global | 1 | 12230.83 | 12230.83 | 12230.82 | 0
Gastos generales | Global | 1 | 12339.41 | 12339.41 | 0 | 0
Utilidades | Global | 1 | 12339.41 | 12339.41 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 197440.1 | 197388.67 | 5200
CODIGO SNIP. 70323
OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA TECNOLÓGICA
SUPERIOR, INSTITUTO DE ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA Y COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA UNP
METAS | Unid. de med. | Meses | Años (Soles) | TOTAL | Ejecutado 2011 (/) | Situación
Expediente Técnico | Exp. Técnico | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | Recepcionado. Falta pagar liquidación de obra e inspección
Costo Directo: Componente 1 | Obra | 1 | 269425 | 269425 | 305965.47
Supervisión | Inspección | 1 | 13471 | 13471
Gastos Generales | Nuevos S/. | 1 | 6736 | 6736
TOTAL |  |  | 298632 | 298632 | 314965.47
(/): Al 31/12/2011 la obra tuvo un importe devengado de S/. 14,912.24 | [6 empty] | 3