## EJECUCIÓN IV TRIM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PROYECTOS EJECUTADOS Y DEVENGADOS IV TRIMESTRE 2012
(Nuevos Soles)
PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBREC., REGALÍAS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  | PIM 2012 | IV TRIM.-2012 (/) | EJEC AL 31.12.2011
TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIONES |  |  | 11262423 | 4522627.11 | 383222.4 | #REF!
Mejoramiento con equipamiento del laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura |  | 115662.2 | 119068 | 50642.33 | 166304.53 | #REF!
Mejoramiento de las playas de estacionamiento existentes en el Campus de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla-Prov. de Piura |  | 5200 | 192409 | 190875 | 196075 | #REF!
Instalación de Pérgolas en el Campus de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla-Prov. de Piura |  | 9800 | 347715 | 11042.87 | 20842.87 | #REF!
Creación y equipamiento del pabellón Central de Aulas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura |  | 0 | 5990852 | 2969643.94
Mejoramiento del Coliseo y Losas Deportivas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura |  | 0 | 2308630 | 498756
Mejoramiento del servicio del Comedor de la Universidad Nacional de Piura |  | 0 | 2298099 | 796166.97
Mejoramiento de los servicios higiénicos, vestuarios y almacén del personal de seguridad y vigilancia de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura |  | 0 | 5650 | 5500
(/): Preliminar al 29.01.2013

## EJECUCIÓN 2012
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEVENGADOS Y EJECUTADOS 2012
(Nuevos Soles)
| PROYECTOS | COSTO PROYECTO SEGÚN VIABILIDAD | EJEC. Al 2011 | CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS | [5 empty] | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |  |  | EJECUCIÓN TOTAL 2012 S/. | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA
|  |  |  | PIM 2012 | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | EJEC AL 31.12.2012 | PIM 2012 | I TRIM. | EJEC AL 31.12.12
| TOTAL EJECUCIÓN-INVERSIIONES |  |  | 14770283 | 1405200.65 | 2219376.88 | 1962025.75 | 4522627.11 | 10109230.39 | 10500 | 10500 | 10500 | 10119730.39 | 10575358.06
| 2 110245 Mejoramiento con equipamiento del laboratorio de Microbiología y Bromatología de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura | 237654 | 115662.2 | 119068 | 0 | 0 | 0 | 50642.33 | 50642.33 | 0 | 0 | 0 | 50642.33 | 166304.53
1 | 2 092488 Ampliación y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado de la Universidad Nacional de Piura | 2110188 | 0 | 2302154 | 1363892.24 | 743456.61 | 162593.72 | 0 | 2269942.57 | 0 | 0 | 0 | 2269942.57 | 2269942.57
2 | 2 146594 Construcción del enmallado del ingreso principal de la Universidad Nacional de Piura camino al Caserío Miraflores | 850371.8 | 10000 | 846168 | 41308.41 | 706270.6 | 85904.03 | 0 | 833483.04 | 0 | 0 | 0 | 833483.04 | 843483.04
| 2 093402 Implementación y reparación de equipos de gabinete de topografía de las Facultades de Ingeniería de Minas, Civil y Agronomía de la Universidad Nacional de Piura. | 779580 | 0 | 779580 | 0 | 769649.67 | 0 | 0 | 769649.67 | 0 | 0 | 0 | 769649.67 | 769649.67
| 2 146920 Instalación de Pérgolas en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Piura - Distrito de Castilla - Prov. de Piura | 349259.77 | 9800 | 341332 | 0 | 0 | 336670.57 | 11042.87 | 347713.44 | 0 | 0 | 0 | 347713.44 | 357513.44
| 2 150244 Mejoramiento del servicio del Comedor de la Universidad Nacional de Piura. | 2312730 | 0 | 1884440 | 0 | 0 | 1376857.43 | 796166.97 | 2173024.4 | 0 | 0 | 0 | 2173024.4 | 2173024.4
| 2 078298 Instalaciones del Sistema de utilización de media y baja tensión en la ETSUNP, IDEPUNP y Colegio de Aplicación de la UNP | 298632 | 314965.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 325465.47
| 2 146921 Mejoramiento de las playas de estacionamiento existentes en el Campus de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla-Prov. de Piura | 197440.1 | 5200 | 192409 | 0 | 0 | 0 | 190875 | 190875 | 0 | 0 | 0 | 190875 | 196075
| 2 151158 Creación y equipamiento del pabellón Central de Aulas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura | 5990852 | 0 | 5990852 | 0 | 0 | 0 | 2969643.94 | 2969643.94 | 0 | 0 | 0 | 2969643.94 | 2969643.94
| 2 149776 Mejoramiento del Coliseo y Losas Deportivas de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura | 2248574 | 0 | 2308630 | 0 | 0 | 0 | 498756 | 498756 | 0 | 0 | 0 | 498756 | 498756
| 2 158443 Mejoramiento de los servicios higiénicos, vestuarios y almacén del personal de seguridad y vigilancia de la Universidad Nacional de Piura Distrito de Castilla - Provincia de Piura | 126116 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500
| EJECUCION POR TRIMESTRE 2012-ACT.NO FINANC. | Fte. 5-R.Deter. | Fte. 2-R.D.R | TOTAL
| I Trimestre 2012 | 1405200.65 | 10500 | 1415700.65
| II Trimestre 2012 | 2219376.88 | 0 | 2219376.88
| III Trimestre 2012 | 1962025.75 | 0 | 1962025.75
| IV Trimestre 2012 | 4522627.11 | 0 | 4522627.11
| TOTAL: S/. | 10109230.39 | 10500 | 10119730.39