FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA

INTRODUCCIÓN / RESUMEN EJECUTIVO

El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 de la Facultad de Ingeniería Pesquera es un documento de gestión que orienta las actividades del Decanato, el Departamento Académico y todo el personal involucrado, personal  docentes y administrativo para, con racionalidad, cumplir con el logro de los objetivos y metas a ser alcanzados en el ejercicio fiscal 2012.

El documento “PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL” ha sido elaborado en conjunto por el Decanato, el Departamento Académico de Ingeniería Pesquera y la Oficina Administrativa en coordinación con los Centros Productivos y con la participación de la Comisión de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ingeniera Pesquera, tomando en consideración la Misión y Visión de la Facultad, un breve diagnostico que se sintetiza en el enunciado del análisis FODA y precisa los objetivos y metas que la Facultad se ha propuesto alcanzar en el año 2012 con los escasos recursos asignados por la Administración Central.

El Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta las pautas señaladas por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la UNP en virtud a lo dispuesto por la Administración Central, según la Directiva Nº 003-2010-EF/76.01.

Este documento con cargo a dar cuenta en Sesión de Consejo de Facultad, contempla análisis según los ejes de trabajo, Misión, Visión, los valores, los objetivos, las metas estratégica, políticas institucionales, actividades y proyectos ha desarrollar durante el año 2012

DIAGNÓSTICO (ENMARCADO EN EL ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA INSTITUCIÓN)

ANÁLISIS SEGÚN PRINCIPALES EJES DE TRABAJO; EDUCACIÓN SUPERIOR

- Mejorar la oferta académica en Pre-grado

- Promover el mejor uso de la biodiversidad, protegiendo el medio ambiente, generando y difundiendo conocimiento y tecnología, contribuyendo con la mayor empleabilidad dentro del sector.

- Implementar la sección de post grado en sus dos Maestrías: Control de Calidad de Alimentos y Acuicultura Tropical.

- Lograr la acreditación de la Facultad de Ingeniería Pesquera

INVESTIGACIÓN

Promover la investigación científica y tecnológica que permitan resolver problemas de la región y del país, así mismo incentivar la investigación en los estudiantes de pre y pos grado.

PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

- Promover Planes de Acción en Proyección Social que permita el desarrollo socioeconómico de la comunidad pesquera.

- Formular Convenios con Instituciones a fin de lograr capacitar a los miembros de la comunidad en general.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Lograr la eficiencia mediante la modernización de la gestión administrativa y financiera en concordancia con las política de gestión de la Administración Central

- Contar con personal administrativo altamente capacitado a fin de logar las metas institucionales.

FODA

IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

- Docentes de la Facultad con estudios de post grado

- Docentes que pueden administrar con eficiencia

- Personal administrativo con formación académica y profesional, experiencia laboral y con conocimiento de relaciones humanas y públicas

- Edificio moderno con ambientes adecuados para la labor académica-administrativa y de servicio

- Docentes realizan proyectos de investigación referentes a temas de actualidad pesquera con financiamiento del FEDU

- Ética, identidad, integridad, honestidad, responsabilidad, actualización permanente, calidad y competitividad.

- Respeto mutuo entre docentes, administrativos y de servicios

- Relaciones con Organizaciones de Pescadores Artesanales de las diferentes Caletas de la Región y con Instituciones del Sector y afines.

IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

- Plana docente poco identificada con el quehacer de la Facultad

- Falta de instrumentos de gestión actualizados.

- Falta de una Cultura organizacional

- Docentes necesitan cursos de actualización en temas de administración y de proyectos de inversión

- El personal administrativo no se identifica plenamente con la labor desarrollada al interior de la FIP

- Personal administrativo no capacitado adecuadamente.

- Bienes en mal estado por desuso o por obsoleto

- Baja remuneración del personal administrativo

- Falta de apoyo logístico y económico para la buena ejecución de las labores desempeñadas

- Falta de implementación de los Centro productivos; no se cuenta con una infraestructura adecuada, ni con equipos de última generación.

- Los recursos económicos ordinarios, canon y los recursos directamente recaudados son administrados por la administración central y no son distribuidos conforme se exponen en los planes operativos.

- No se cuenta con una embarcación para instrucción y práctica de alumnos

- Las embarcaciones pesqueras inoperativas, no permiten la captación de ingresos

- No se logra en un 100% las metas programadas

- Los planes de trabajo no se han cumplido por falta de apoyo logístico

- No hay medios económicos ni logísticos para desarrollar un Programa de Cooperación con pescadores e instituciones del sector

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

- Nuevas Tecnologías en la actividad pesquera-extractiva productiva

- Aprobación y ejecución de los Tratados de Libre Comercio, que permiten el desarrollo global e integral.

- Oportunidad de ofrecer eventos de Proyección Social y desarrollo de Programas en las diferentes Caletas y Puertos de la zona, mejorando su calidad de vida.

- Normatividad del sector, en temas de repoblamiento de conchas de abanico

- Convenios con instituciones afines al sector a fin de brindar eventos de capacitación.

- Consolidar las costumbres y tradiciones de los pescadores artesanales ribereños con incidencia en el quehacer universitario

- Aprovechamiento de normatividad legal que permita nuestro desarrollo como institución

- Desarrollo sostenido de la actividad de extracción pesquera

- Personas naturales y empresas que proveen bienes, servicios y equipos

- En el ámbito Regional no hay Universidades que ofrezcan la carrera de Ingeniería Pesquera

IDENTIFICACION DE AMENAZAS

- La UNP no es considerada en algunos beneficios que estipula la política del sector pesquero

- Los Centros Productivos FIP no tienen capacidad para absorber los avances tecnológicos

- Falta de interés en las Entidades involucradas y falta de un agresivo Programa de Desarrollo

- Mínima y esporádica atención a rescatar costumbres y tradiciones

- La política económica, no permite un desarrollo eficaz

- Proveedores sin representación en nuestra ciudad

- Desconfianza del empresariado en la formación de profesionales de universidades estatales, así como una inadecuada participación en Prácticas pre profesionales

- Que en otras Universidades se creen Centros de Producción Pesquera

ANALIS FODA

|  | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
| --- | --- | --- |
|  | - Docentes de la facultad con estudios de post grado. - Docentes que pueden administrar en forma eficiente - Personal administrativo con formación académica y profesional adecuada y con experiencia laboral y con conocimiento de relaciones humanas y públicas. - Edificio moderno con ambientes adecuados para la labor académica, de investigación y de servicio - Docentes realizan proyectos de investigación referentes a temas de actualidad pesquera con financiamiento del FEDU - Ética, identidad, integridad, honestidad, responsabilidad, actualización permanente, calidad y competitividad. - Respeto mutuo entre docentes, administrativos y de servicios. - Buenas relaciones con Organizaciones de Pescadores Artesanales, Empresarios Pesqueros de los diferentes puertos y caletas de la región y con otras Instituciones del sector. | - Plana docente poco identificada con el quehacer de la Facultad - Falta de instrumentos de gestión actualizados. - Falta de una Cultura organizacional - Docentes necesitan cursos de actualización en temas de administración y de proyectos de inversión - El personal administrativo no se identifica plenamente con la labor desarrollada al interior de la FIP - Personal administrativo no capacitado adecuadamente. - Bienes en mal estado por desuso o por obsoleto - Baja remuneración del personal administrativo - Falta de apoyo logístico y económico para la buena ejecución de las labores desempeñadas - Falta de implementación de los Centro productivos. No se cuenta con una infraestructura adecuada, ni con equipos de última generación. - Los recursos económicos ordinarios, canon y los recursos directamente recaudados son administrados por la administración central y no son distribuidos conforme se exponen en los planes operativos. - No se cuenta con una embarcación para instrucción y práctica de alumnos - Las embarcaciones pesqueras inoperativas, no permiten la captación de ingresos - No se logra en un 100% las metas programadas - Los planes de trabajo no se han cumplido por falta de apoyo logístico - No hay medios económicos ni logísticos para desarrollar un Programa de Cooperación con pescadores e instituciones del sector |
| OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS F-O | ESTRATEGIAS D-O |
| - Nuevas Tecnologías en la actividad pesquera-extractiva productiva - Oportunidad de ofrecer eventos de Proyección Social y desarrollo de Programas en las diferentes Caletas y Puertos de la zona, mejorando su calidad de vida - Convenios con instituciones afines al sector a fin de brindar eventos de capacitación. - Consolidar las costumbres y tradiciones de los pescadores artesanales ribereños con incidencia en el quehacer universitario - Aprovechamiento normatividad legal que permita nuestro desarrollo como institución - Desarrollo sostenido de la actividad de extracción pesquera - Personas naturales y empresas que proveen bienes, servicios y equipos - En el ámbito Regional no hay Universidades que ofrezcan la carrera de Ingeniería Pesquera | - Aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la capacidad de los Centro Productivos - Elaborar Planes de Trabajo de acuerdo a las exigencias actuales, que permitan la re potenciación de los Centros Productivos - Propiciar la investigación científica y tecnológica de los docentes en las actividades extractivas productivas, con tendencia a resolver problemas locales regionales y nacionales - Formalizar convenios con Instituciones del Sector (Pescadores Artesanales, Empresas Pesqueras, Estén involucrados en el proceso productivo pesquero, Comunidades rurales), a fin de realizar intercambios académicos, de investigación y de proyección social - Formalizar convenios con Instituciones afines al sector (Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción) a fin de realizar actividades y eventos de Programas de Capacitación laboral juvenil y reconversión laboral. - Interpretar, analizar y desarrollar los aspectos normativos que rigen la actividad pesquera enfocándolas desde el punto de vista académico. - Proponer la creación de un Laboratorio Costero - Implementar la Oficina de Centro Productivo de Pesca. - Realizar curso de actualización orientadas al sector productivo pesquero | - Solicitar a la Administración un presupuesto mínimo para el funcionamiento adecuado de la Facultad. - Desarrollar en las Instituciones programas de Capacitación para trabajadores administrativos - Propiciar la Capacitación de nuestros docentes en temas de actualización. - Desarrollar el aula virtual de navegación. - Gestionar e implementar la sala de artes y aparejos de pesca - Gestionar e implementar la sala de motores marinos y de fuera de borda - Proponer e implementar una Planta de Procesamiento de productos hidrobiológicos. - Proponer la construcción de infraestructura para producción de semilla de peces tropicales. |
| AMENAZAS | ESTRATEGIA F-A | ESTRATEGIAS D-A |
| - La UNP no es considerada en algunos beneficios que estipula la política del sector pesquero - Los Centros Productivos FIP no tienen capacidad para absorber los avances tecnológicos - La Facultad no cuenta con un presupuesto de acuerdo a los lineamientos alcanzados en los Planes Operativos - Falta de interés en las Entidades involucradas y falta de un agresivo Programa de Desarrollo - Mínima y esporádica atención a rescatar costumbres y tradiciones - La política económica, no permite un desarrollo eficaz - Proveedores sin representación en nuestra ciudad - Desconfianza del empresariado en la formación de profesionales de universidades estatales, así como una inadecuada participación en Prácticas pre profesionales - Que en otras Universidades se creen Centros de Producción Pesquera | - Promover el uso racional y eficiente de los presupuestos de la Universidad con mayor incidencia en los aspectos académicos y de investigación productiva. - Propulsar la adquisición prioritaria de equipos de última generación que permitan un desarrollo sostenido de las labores académicas y productivas de la Facultad de Ingeniería Pesquera. - Incluir en eventos académicos la participación de organizaciones de base de las Caletas y Puertos de la Región - Firmar convenios con empresas e instituciones del sector que nos permitan participar con aportes en el proceso productivo pesquero. - Mejorar permanentemente la calidad de los servicios y la productividad en los Centros Productivos de la FIP - Proponer al Sector alternativas que promuevan políticas que beneficien a la comunidad pesquera en general - Coordinar con Comunidades Pesqueras a fin de resaltar sus aspectos culturales. | - Propender al uso óptimo de recursos para poder acceder oportunamente a los avances tecnológicos - Optimizar los recursos que permitan lograr las metas propuestas en la Facultad - Incentivar y comprometer a los miembros de la Facultad para el logro de los objetivos trazados. - Propiciar mayor acercamiento con las organizaciones de bases a fin de promover su cultura e importancia dentro de la economía nacional. - Promover la inversión en los Centro Productivos - Ampliar la base de proveedores a nivel nacional. |

LINEAMIENTOS

VISION

Ser una Facultad de calidad, acreditada y líder en la formación de Ingenieros Pesqueros altamente competitivos a nivel regional y nacional, con alto sentido de responsabilidad social, cultural y comprometida con la realidad en las áreas de Extracción, Transformación y Acuicultura. Con docentes capacitados; infraestructura y equipamiento adecuado; vinculando a la Facultad con la Sociedad, Empresas y el Estado

MISION

Formar con criterio de calidad profesionales que lideren el Sector Pesquero; generar y difundir conocimientos y valores mediante la Investigación que contribuyan con el desarrollo sostenible de la biodiversidad y la preservación del medio ambiente integrada a la realidad económica y social de la Región y del País.

OBJETIVOS GENERALES, PARCIALES, ESPECÍFICOS Y SUBESPECÍFICOS

Objetivo Estratégico General 1

Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico que favorezca el desarrollo y competitividad nacional.

Objetivo Estratégico Parcial 1

Mejorar el nivel de la formación profesional local y descentralizada, articulada con la realidad económica y cultural, sentando bases para generar ciencia e innovación tecnológica que fortalezca la educación articulada a áreas claves de desarrollo, considere estándares adecuados de calidad, proceso de acreditación, revisión y actualización curricular articulada con los procesos productivos y sociales y promover en los docentes dominio de la(s) materia(s) a su cargo, uso de metodologías adecuadas de enseñanza, desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes; complementar actividades académicas en los centros productivos, y mejoren la producción de bienes y servicios de éstos.

Objetivo Estratégico Específico 1

Lograr que el proceso de formación académica y humanista de los estudiantes, satisfaga sus necesidades de aprendizaje, formación, incentivando a los alumnos a generar ciencia e innovación tecnológica; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades, fomentando preferentemente la elaboración de tesis; e impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio.

Objetivo Sub Específico

OSE1	Realizar viajes de estudio

- Realizar viajes de prácticas dentro de la región

- Adquirir Bibliografía General y especializada

- Elaborar Plan de Capacitación docente de la FIP

- Capacitar a docentes dentro y fuera de la región

- Promover la titulación de los bachilleres orientándolos a la investigación, fundamentalmente.

- Concluir estudios de post grado: Maestría y Doctorado

- Promover y ejecutar en alumnos la realización de sus Practicas PRE profesionales

- Promover y difundir Programas de Apoyo de Cooperación Internacional

- Crear las Escuelas Profesionales de Tecnología Pesquera y Alimentos, Acuicultura y Pesca Oceanográfica

Objetivo Estratégico Específico 2:

Complementar la formación académica a través de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, optando por tecnología propia que logren imprimir en éstos un mayor valor agregado; desarrollo de pasantías en empresas o instituciones, ganando así competitividad.

Objetivo Sub especifico

- Firmar convenios con organizaciones representativas de la región e Instituciones a nivel nacional e internacional

- Reactivar los Centro productivos

- Recuperar la captación de ingresos

- Generar los recursos de Centro de Cómputo

- Mejorar la captación de ingresos a través del laboratorio de Control de Calidad

- Capacitar a personal profesional y técnico del laboratorio

- Prever la reposición de personal capacitado para laboratorio

- Lograr la Acreditación del laboratorio

- Implementar laboratorio con materiales, equipos y reactivos

- Implementar el CEAPA, construir y equipar un laboratorio de reproducción y alevinaje de semilla

- Implementar los nuevos laboratorios de la FIP

- Impulsar el convenio ITP-FIP-UNP, que permita brindar servicios a las empresas que procesan moluscos bivalvos.

- Obtener la Producción piloto de Oreochromis sp "Tilapia"

- Obtener la  Producción piloto de Cyprinus sp "Carpa"

Objetivo Estratégico Específico 3

Brindar educación superior de calidad a través del Programa Descentralizado de la UNP-Sede Sullana, asegurando la calidad en dicha educación que contribuya a la inserción competitiva de los egresados de dicha sede en la economía del país, y los comprometa con el desarrollo y bienestar de su comunidad

Objetivo Sub especifico:

Reiniciar las labores académicas de la FIP en el PROEDUNP Sullana

Incluir en el examen de admisión vacante para la Facultad de Pesquería en PROEDUNP.

Objetivo Estratégico Específico 4

- Diseñar e implementar el Programa de seguimiento de egresados, contribuyendo a conocer la competitividad de los profesionales

- Elaborar un directorio de egresados

- Elaborar una ficha de control de alumnos egresados

- Elaborar directorio de empresas, en donde trabajan nuestros egresados

- Diseñar programas de capacitación para egresados de la facultad.

- Programar reuniones anuales con egresados a fin de compartir experiencias.

Objetivo Estratégico Específico 5

Dotar a las unidades académicas de suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, asignándoles recursos tecnológicos que potencien la didáctica educativa elevando el nivel académico y preservando el medio ambiente.

Objetivo Sub específico:

- Presentar Proyectos de inversión a fin de dotar de materiales y equipos a aulas virtuales y laboratorios FIP

- Adquisición de componentes para Centro de Cómputo

- Adquisición de equipos de laboratorio

- Implementación del Laboratorio de Control de calidad

- Implementación del laboratorio de Microbiología y Bromatología

- Implementación del Centro de Procesamiento de Productos Pesqueros

- Implementación de Centro Productivo de la Pesca

- Implementar aula virtual de navegación

- Formación e implementación del centro de Buceo

- Implementar el Laboratorio de Acuicultura

- Formación e implementación del Hatchery Acuicultura

- Adquirir equipos multimedia

- Formular Proyectos para la instalación y funcionamiento de Planta Piloto con fines académicos

- Adquirir duplicadoras digitales

- Reposición de equipos de cómputo en la FIP

- Implementación del Centro de Cómputo y Servicios Informáticos

- Implementación de aulas del nuevo pabellón y pabellón central.

Objetivo Estratégico Específico 6

- Mejorar los procedimientos vinculados a los servicios académicos que se brindan a los estudiantes de pregrado.

- Elaborar un manual de procedimientos de matrícula e Inscripción por cursos de la FIP

- Liderar el sistema de inscripción por cursos por parte de secretaria Académica FIP

- Diseñar la página web de la FIP-UNP

Objetivo Estratégico Específico 7

Priorizar líneas de investigación según currícula de cada unidad académica, con participación de los alumnos y búsqueda de financiamiento para la difusión y publicación de investigaciones.

Objetivo Sub específico

- Creación de la revista científica de la FIP-UNP

- Firmar convenios con Cooperación Técnica internacional

- Realizar convenios con instituciones del sector y empresa privada a fin de buscar fuentes de financiamiento

Objetivo Estratégico Específico 8

- Desarrollo de actividades deportivas multidisciplinarias, que contribuyan a la formación integral del estudiante.

- Formar el club Deportivo FIP

- Diseñar un plan de disciplinas deportivas: Fútbol, fulbito, natación, basquetbol, ajedrez, atletismo, etc.

Objetivo Estratégico Parcial 2

Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades competitivas, que resuelva problemas de la región, localidad y del país, y búsqueda de financiamiento nacional e internacional para la difusión y publicación de investigaciones

Objetivo Estratégico Específico 9

Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a través de docentes, alumnos, egresados de las unidades académicas e Institutos de Investigación, priorizando líneas de investigación según currícula profesional que potencien el desarrollo regional y soluciones la problemática local, regional y del país; así también buscar mecanismos para la difusión y publicación de investigaciones.

Objetivo Sub específico:

- Elaborar Plan de Investigación de la FIP

- Elaborar Proyectos de Investigación cada docente

- Elaborar Proyectos de Investigación docente con participación de alumnos, que contemplen soluciones a la problemática pesquera regional.

- Incentivar la elaboración de trabajos de investigación a los alumnos a partir del segundo nivel

- Realizar trabajos de investigación conjunto con egresados de la FIP, y que laboren en las instituciones y empresas del sector

Objetivo Estratégico Parcial 3

Promover actividades de extensión y proyección social en beneficio de la comunidad del entorno; conservar, acrecentar y difundir nuestra cultura y sus diversas manifestaciones con participación de la comunidad universitaria

Objetivo Estratégico Específico 10

Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades que respondan a las demandas de la comunidad.

Objetivo Sub especifico:

- Realizar una acción de proyección social obligatoria por docente

- Relacionar los proyectos de investigación con acciones de proyección social

- Organizar Plan de Proyección Social con los organismos del sector

Objetivo Estratégico Específico 11

Promover la participación de las agrupaciones artísticas, así como la difusión de eventos culturales.

Objetivo Sub específico

- Realizar actividades culturales, al menos 2 veces al año

- En la celebración del aniversario de la facultad y Semana pesquera, promover los espectáculos artísticos que resalten el acervo cultural de la región Piura.

Objetivo Estratégico Parcial 4

Desarrollar programas de postgrado a nivel local y descentralizado, armónicos con el desarrollo de la región y del país, contribuyendo a la especialización y competitividad en sus alumnos, con aptitudes para el trabajo intelectual de alto nivel y ejercicio de liderazgo cultural en sus egresados.

Objetivo Estratégico Específico 12

Evaluar, adecuar las secciones de postgrado y otras a implementar, garantizando competitividad y continuidad. Actualizar las denominaciones y perfiles de las diferentes secciones.

Objetivo Sub especifico:

- Implementar la Maestría de Control de Calidad de Alimentos

- Implementar la Maestría de Acuicultura Tropical

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: Brindar servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria.

Objetivo Estratégico Parcial 5

Atender a la población universitaria con servicios de bienestar universitario, acorde a las posibilidades y recursos de la institución.

Objetivo Estratégico Específico 13

Proporcionar y mejorar los servicios de comedor universitario, asistencia médica básica, odontología, psicología, ginecología y de transporte, acorde a las posibilidades de financiamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Asimismo, considera el otorgamiento de subvenciones a los alumnos por su apoyo en actividades académicas y administrativas y ayuda financiera para su asistencia a eventos académicos.

Objetivo Sub especifico

- Coordinar con OCBU para evaluación médica periódica de alumnos FIP

- Otorgar bolsa de trabajo a alumnos

- Otorgar ayudantía de cátedra en los departamentos académicos

- Brindar facilidades a alumnos deportistas destacados y alumnos con problemas económicos

- Otorgar becas y semibecas a estudiantes en el comedor universitario

- Brindar apoyo con unidades móviles

- Apoyar actividades culturales y artísticas de los alumnos

- Brindar apoyo económico a alumnos en eventos académicos, de acuerdo a disponibilidad, requerimiento y previa evaluación

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3:

Planificar y orientar el desarrollo institucional en relación con los lineamientos de política nacional, sectorial e institucional en materia de educación superior.

Objetivo Estratégico Parcial 6

Dar asesoramiento al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia de planeamiento.

Objetivo Estratégico Específico 14

Brindar asesoría al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia presupuestal, planes de desarrollo, plan operativo, de racionalización de recursos económicos y humanos, elaboración de estadísticas, así como el seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, que lleven a optimizar las acciones de la entidad y por tanto del estado.

Objetivo Sub específico:

- Impulsar capacitación de personal administrativo

- Elaborar instrumentos de gestión en forma coordinada con el organismo competente.

- Adoptar mecanismos de agilización de tramita documentario

- Brindar capacitación a personal administrativo a fin de que sea capaz de fortalecer las labores en el seguimiento y ejecución de proyectos de la FIP

- Manual de Organización y funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

- Lograr Acreditación de la FIP

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4

Objetivo Estratégico General 4: Mejorar la gestión institucional que conduce la Alta Dirección; promover el desempeño de sus funcionarios y trabajadores, según sus valores, condiciones de liderazgo para dirigir, administrar la institución; brindar acciones de asesoramiento jurídico y ejecutar acciones de control y supervisión.

Objetivo Estratégico Parcial 7

Conducir, supervisar, evaluar el desarrollo integral de la política institucional establecida por la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Específico 15

Supervisar y coordinar el accionar institucional a cargo de la Alta Dirección.

Objetivo Estratégico Parcial 8

Garantizar que las estructuras y procedimientos coadyuven al funcionamiento organizacional tendiente a la modernización y eficiencia en la gestión administrativa universitaria; brindar asesoramiento jurídico; promover y cautelar la correcta, y transparente gestión en el uso de los recursos públicos y bienes, del estado.

Objetivo Estratégico Específico 16

Adecuar la Estructura Organizacional e implementar técnicas en los procedimientos administrativos con énfasis en la coordinación e identificación institucional.

Objetivo Estratégico Específico 17

Conducir y desarrollar auditorías y ejercer el Control Interno.

Objetivo Estratégico Específico 18

Brindar asesoría jurídica y atender asuntos jurídicos-legales de los estamentos universitarios.

ESTRATEGIAS Y LÍNEA DE ACCIÓN

- Formalizar las políticas de gestión de la calidad de la facultad e incluir esta función dentro de los planes estratégicos de la Facultad.

- Formar alianzas estratégicas con otras facultades para el desarrollo conjunto de actividades tendientes a lograr la acreditación.

- Evaluar la creación de Escuelas Profesionales acorde con la demanda de la región.

- Generar condiciones para concretizar los convenios con universidades nacionales e internacionales para el uso de becas y pasantías.

- Actualizar las currícula e implementar la oficina de acreditación, laboratorios y bibliotecas para fortalecer el desarrollo académico.

- Direccionar un Plan de capacitación para docentes y estudiantes acorde a los objetivos curriculares.

- Mejorar la calidad en la formación profesional para facilitar la inserción de los egresados en el mercado y lograr un mejor posicionamiento académico.

- Reorganizar los departamentos académicos acorde a la especialización de los docentes.

- Crear un sistema adecuado, que permita garantizar una mejor selección de ingresantes en el examen de admisión.

- Implementar un sistema moderno de información y comunicaciones para difundir los logros académicos de la facultad y hacer más eficiente los procesos.

- Sensibilizar a los estudiantes de la facultad en la práctica de valores morales para fortalecer el posicionamiento de la facultad.

- Implementar adecuadamente el Centro de Cómputo y promover la participación constante de estudiantes y docentes.

- Diseñar una consistente política de incorporación de nuevos docentes para garantizar una plana docente acorde a los estándares de calidad.

- Implementar una prospección activa sobre nuevos profesionales que el país necesite, principalmente en la región.

- Implementar un plan de mejoramiento de los servicios generales e infraestructura disponibles para estudiantes

- Dar un seguimiento efectivo al logro de los objetivos de mejoramiento comprometidos como resultado de los procesos de autoevaluación para mejoramiento interno y de acreditación externa.

- Reducir los tiempos de titulación, fomentando la investigación aplicada a resolver problemas de la región, para asegurar una mejor calidad y eficiencia de los estudios de pregrado.

- Establecer políticas para fomentar programas de Extensión y Proyección orientados a puertos y caletas.

- Orientar el trabajo de grupos multidisciplinarios en la recopilación, revaloración y difusión cultural de la región.

- Promover la formación de alianzas estratégicas con las organizaciones comunales para la ejecución de proyectos, buscando su sostenibilidad, y su participación activa en el desarrollo de la región.

- Aprovechar la infraestructura existente para organizar eventos culturales y transferencia tecnológica.

- Organizar grupos de extensión y proyección social para sensibilizar a la población pesquera a fin de disminuir la resistencia al cambio y mejorar su condición de vida.

- Implementar el apoyo logístico para realizar los trabajos de extensión y proyección social.

- Promover la implementación de programas culturales, sociales y deportivos en puertos y caletas, a fin de tener presencia y mejorar la imagen de la facultad.

- Continuar con la identificación de las necesidades de la comunidad, para fomentar la búsqueda de alternativas y cómo satisfacerlas.

- Promover el asesoramiento y orientación en asuntos sobre la calidad de vida, la educación, la salud, la seguridad, el ambiente, y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.

- Efectuar un seguimiento de los planes de acción que respalden el Plan Estratégico, para recomendar correctivos a las desviaciones que pudieran producirse.

- Profesionalizar la labor del personal vinculado a la Secretaria Académica a través de políticas y procedimientos explícitos.

- Definir e implementar rigurosos programas de perfeccionamiento y entrenamiento permanente del personal vinculado a la Secretaria Académica para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

- Definir y aplicar criterios claros con el personal, así como incentivos al desempeño del personal competitivo.

- Inversión sostenida en equipamiento y automatización de la comunicación y procesamiento de información.

- Modernización y tecnificación de la Secretaria Académica.

- Mejorar en forma permanente los espacios físicos y las facilidades tecnológicas para que su personal desarrolle sus actividades con los mejores recursos disponibles.

- Desarrollar permanentemente la evaluación del personal como una actividad relevante orientada a garantizar la calidad del servicio ofrecido, impulsando planes de mejoramiento continúo asociados a los procesos de formación.

- Entregar a los docentes y estudiantes una información académica actualizada.

META(S) PRIORITARIA(S) DE LA DEPENDENCIA

    - Implementación de los Laboratorios de Control de Calidad, Bromatología, Microbiología y Acuicultura

    - Implementación de los centro Productivos de Procesamiento de Productos Pesqueros, de la Pesca y el Centro de Cómputo

    - Dotar de mejor infraestructura el CEAPA

    - Implementación de los Programas de Maestría de la FIP

    - Culminar el proceso de Autoevaluación con fines de mejora, con el objetivo de logar la acreditación de la Facultad de Ingeniería Pesquera en el corto plazo.

    - Fortalecer los Programas de Apoyo social: Pro joven, Revalora Perú, FONCOPES.

    - Promover otros programas de Proyección Social

    - Reincorporación de la facultad de Ingeniería Pesquera en el PROEDUNP Sullana

    - Lograr que la administración Central dote de recursos económicos financieros y logísticos en forma oportuna y de conformidad a lo establecido en el Plan Operativo Anual.

    - Promover la titulación de bachilleres accediendo a trabajos de investigación productivos en beneficio de la región Piura.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

| OBJETIVO ESTRATEGICO GNERAL | OBJETIVO ESTRATEGICO PARCIAL | OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO | OBJETIVO SUBESPECIFICO | META/UNIDAD DE MEDIDA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  | RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE META | INDICADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |
| Orientar la formación profesional hacia niveles de calidad y desarrollo de la región y el país, mediante la acreditación e investigación, acciones de proyección y extensión, promoción y desarrollo de actividades culturales, potenciando la capacidad profesional en los alumnos, en concordancia con el avance científico y tecnológico que favorezca el desarrollo y competitividad nacional | OEP 1: Mejorar el nivel de la formación profesional local y descentralizada, articulada con la realidad económica y cultural, sentando bases para generar ciencia e innovación tecnológica que fortalezca la educación articulada a áreas claves de desarrollo, considere estándares adecuados de calidad, proceso de acreditación, revisión y actualización curricular articulada con los procesos productivos y sociales y promover en los docentes dominio de la(s) materia(s) a su cargo, uso de metodologías adecuadas de enseñanza, desarrollo de la capacidad crítica de los estudiantes; complementar actividades académicas en los centros productivos, y mejoren la producción de bienes y servicios de éstos. | OEE 1: Lograr que el proceso de formación académica y humanista de los estudiantes, satisfaga sus necesidades de aprendizaje, formación, incentivando a los alumnos a generar ciencia e innovación tecnológica; fortalecer en los docentes el desarrollo de sus habilidades y destrezas en tecnología educativa y didáctica universitaria basándose en estándares de acreditación en las diferentes Facultades; contribuir al logro de la titulación profesional a través de las diversas modalidades, fomentando preferentemente la elaboración de tesis; e impulsar el intercambio científico, tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio tecnológico a través de acciones de cooperación técnica nacional e internacional con universidades y organizaciones de prestigio. | OSE1. Realizar viajes de estudio | 100 al. |  | 50 | 50 |  | Jefe Dpto. Consejo Facultad | Informes finales |
|  |  |  | OSE2 Realizar viajes de prácticas dentro de la región | 300 al. |  | 100 | 100 | 100 | Docentes. Oficina de Transportes | Población estudiantil |
|  |  |  | OSE3 Adquirir Bibliografía General y especializada | 200 libros y revistas | 40 | 60 | 60 | 40 | Jefe BEFIP Decanato | Libro adquiridos |
|  |  |  | OSE4. Elaborar Plan de Capacitación docente de la FIP | Plan de Capacitación docente |  | 1 |  |  | Jefe Departamento Comisión de Autoevaluación | Plan de Capacitación Concluido |
|  |  |  | OSE5 Capacitar docentes dentro y fuera de la región | 23 docentes | 6 | 6 | 6 | 5 | Decano. Jefe Departamento | Cursos/Conferencia/ |
|  |  |  | OSE6 Promover la titulación de bachilleres orientándolos a la investigación, fundamentalmente | 60 bachilleres |  | 20 | 20 | 20 | Consejo de Facultad. Jefatura de Departamento. Docentes | Bachilleres titulados |
|  |  |  | OSE7 Concluir estudios de postgrado: Maestría y Doctorado | 20 Docentes |  | 5 | 5 | 10 | Docentes | Docentes con estudios concluidos |
|  |  |  | OSE8 Promover y ejecutar en alumnos la realización de sus Practicas Pre profesionales | 100 alumnos |  | 50 |  | 50 | Consejo de Facultad. Jefe de Dpto. Encargados de área | Alumnos con prácticas pre profesionales |
|  |  |  | OSE9 Programas de Apoyo de Cooperación Internacional | Programas |  | 1 |  | 1 | Consejo de Facultad. Departamento Académico, Comisión de Acreditación. | Programas ejecutados |
|  |  |  | OSE10 Crear las escuelas Profesionales de Tecnología pesquera y Alimentos, Acuicultura y Pesca Oceanográfica | 03 Escuelas | 1 |  | 1 | 1 | Decanato. Jefe Departamento. Comisión de Autoevaluación | E:P. Tecnología Pesquera E.P. Acuicultura E.P.Oceanografía |
|  |  | OEE 2: Complementar la formación académica a través de los centros de producción de bienes y prestación de servicios, optando por tecnología propia que logren imprimir en éstos un mayor valor agregado; desarrollo de pasantías en empresas o instituciones, ganando así competitividad. | OSE1 Firmar convenios con organizaciones representativa de la región e Instituciones a nivel nacional e internacional | 8 Convenios | 2 | 2 | 2 | 21 | Consejo FIP. Rector | Convenios suscritos |
|  |  |  | OSE 2 Reactivar los Centro productivos | Proyectos de Inversión |  | 2 | 2 |  | Consejo de Facultad. Jefes de Centros Productivos | Centro Productivo reactivados |
|  |  |  | OSE 3 Recuperar la captación de ingresos | Productividad | 30% | 20% | 30% | 20% | Decanato. Centro Productivos OAFIP | Ingresos directamente recaudados |
|  |  |  | OSE 4 Generar los recursos de Centro de Cómputo | Servicios de Cómputo, | 500 | 600 | 600 | 800 | Jefe CECOSI | Ingresos/mejoramiento de calidad |
|  |  |  | OSE 5 Mejorar la captación de ingresos a través del laboratorio de Control de Calidad | Servicios de análisis | 100 | 100 | 150 | 150 | Jefe L.C.C. | Ingresos/mejoramiento de calidad |
|  |  |  | OSE 6 Capacitar a personal profesional y técnico del laboratorio | 4 responsables | 1 | 1 | 1 | 1 | Decano. Jefe de L.C.C. | Mejor Servicio y actualización con NTP |
|  |  |  | OSE 7 Prever la reposición de personal capacitado para laboratorio | 2 Técnicos |  | 1 |  | 1 | Decano. Jefe LCC. OAFIP | Eficiencia en análisis |
|  |  |  | OSE 8 Lograr la Acreditación del laboratorio | Certificación | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano Jefe LCC | Garantía de análisis, mejoramiento de ingresos, prestigio |
|  |  |  | OSE 9 Implementar laboratorio con materiales, equipos y reactivos | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe L.C.C. OAFIP | Laboratorio eficiente |
|  |  |  | OSE 10 Implementar el CEAPA, construir y equipar un laboratorio de reproducción y alevinaje de semilla | Producción de ejemplares, alevinos, o semillas | 10 mil | 10 mil | 10 mil | 20 mil | Jefe del CEAPA | Ingresos |
|  |  |  | OSE 11 Implementar los nuevos laboratorios FIP | Materiales, equipos, reactivos, etc | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe L.C.C. OAFIP Jefe de Departamento | Laboratorios implementados y operativos: Microbiología, Bromatología, Acuicultura |
|  |  |  | OSE 12 Impulsar el Convenio ITP-FIP-UNP, que permita brindar servicios a las empresas que procesan moluscos bivalvos | Convenio | 50% |  | 50% |  | Rector, Decano, Jefe de LCC | Convenio en ejecución |
|  |  |  | OSE13 Obtener la Producción piloto de Oreochromis sp "Tilapia" | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe CEAPA | Laboratorio eficiente |
|  |  |  | OSE 12 Obtener la Producción piloto de Cyprinus sp "Carpa" | Materiales, equipos, reactivos | 30% | 30% | 30% | 10% | Decano, Jefe CEAPA | Laboratorio eficiente |
|  |  | OEE 3: Brindar educación superior de calidad a través del PROEDUNP-Sede Sullana, asegurando la calidad en dicha educación que contribuya a la inserción competitiva de los egresados de dicha sede en la economía del país, y los comprometa con el desarrollo y bienestar de su comunidad | OSE 1 Reiniciar las labores académicas de la FIP en el PROEDUNP Sullana | Reconsideración |  | 100% |  |  | Decano, Jefe de Dpto, Consejo de Facultad | Inclusión del Programa de Ingeniería Pesquera en Proedunp |
|  |  |  | OSE2 Incluir en el examen de admisión vacantes para la FIP | Ingresantes |  | 5 |  | 50 | Decano | 100 alumnos ingresados |
|  |  | OEE 4. Diseñar e implementar el Programa de seguimiento de egresados, contribuyendo a conocer la competitividad de los profesionales | OSE 1. Elaborar un directorio de egresados | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académica | Directorio |
|  |  |  | OSE 2. Elaborar una ficha de control de egresados | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académica | Ficha de control |
|  |  |  | OSE 3. Elaborar directorio de empresas, en donde trabajan nuestros egresados | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académica | Directorio |
|  |  |  | OSE 4. Diseñar programas de capacitación para egresados de la facultad | Egresados | 30% | 30% | 20% | 20% | Secretaria Académica | Programas de capacitación |
|  |  |  | OSE 5. Programar reuniones anuales con egresados a fin de compartir experiencias | Egresados | 1 |  | 1 |  | Decano Secretaria Académica | Dos reuniones |
|  |  | OEE 5: Dotar a las unidades académicas de suficiente y adecuada infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, asignándoles recursos tecnológicos que potencien la didáctica educativa elevando el nivel académico y preservando el medio ambiente | OSE 1. Presentar Proyectos de inversión a fin de dotar de materiales y equipos a aulas virtuales y laboratorios FIP | Materiales y equipos | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Jefe de Departamento, Encargados de área, Jefes de Centros Productivos | Proyectos realizados, gestionados y ejecutados |
|  |  |  | OSE 2 Adquisición de componentes para Centro de Cómputo | Kits | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano Jefe del CECOSI | Centro de Cómputo, eficiente |
|  |  |  | OSE 3 Adquisición de equipos de laboratorio | Equipos | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano OAFIP Jefe del LCC | Laboratorio equipado |
|  |  |  | OSE 4 Implementación del Laboratorio de Control de calidad | Proyecto de Inversión Menor | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de LCC, OAFIP | LCC en conjunto con Fac. Ingeniería Industrial |
|  |  |  | OSE5 Implementación del laboratorio de Microbiología y Bromatología | Proyecto de Inversión Menor | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de LCC, OAFIP | Equipos y material de laboratorio |
|  |  |  | OSE 6 Implementación del Centro de Procesamiento de Productos Pesqueros | Proyecto de Inversión Menor | 100% |  |  |  | Decano, Jefe de Centro Productivo, OAFIP | Cámara de almacenamiento, túnel de congelación |
|  |  |  | OSE 7 Implementación de Centro Productivo de la Pesca | PIP Menor |  | 50% |  | 50% | Decano, Jefe de Centro Productivo, OAFIP | Equipamiento |
|  |  |  | OSE 8 Implementar aula virtual de navegación | Proyecto de Inversión Menor |  | 50% |  | 50% | Decano, Jefe de Departamento, OAFIP | Aula virtual de navegación para los cursos de navegación y maniobras |
|  |  |  | OSE 9 Formación e implementación del centro de Buceo | Proyecto de Inversión Menor |  |  | 50% | 50% | Decano, Jefe de Departamento, OAFIP | Piscina, equipo de buceo, kits, botellas de oxigeno, trajes, zodiac, y otros. |
|  |  |  | OSE 10 Implementar el Laboratorio de Acuicultura | Proyecto de Inversión Menor |  |  |  | 100% | Decano, Jefe de Departamento, encargado de área, OAFIP | Laboratorio debidamente implementado y en operación |
|  |  |  | OSE 11 Formación e implementación del Hatchery Acuicultura | Proyecto de Inversión Menor |  |  |  | 100% | Decano, Jefe de Departamento, encargado de área, OAFIP | Laboratorio debidamente implementado y en operación |
|  |  |  | OSE 12 Adquirir equipos multimedia | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | Decano, jefe Departamento OAFIP | Equipamiento |
|  |  |  | OSE 13 Formular Proyectos para la instalación y funcionamiento de Planta Piloto con fines académicos | Proyecto de inversión |  |  |  | 100% | Decano, Consejo de Facultad, Jefe de Departamento, Jefe de Centro productivo | Proyecto aprobado, y gestionado |
|  |  |  | OSE 14 Adquirir duplicadoras digitales | 02 duplicadoras | 1 |  | 1 |  | Decano, OAFIP | Duplicadora en servicio a alumnos |
|  |  |  | OSE 15 Reposición de equipos de cómputo en la FIP | 20 equipos de computo de última generación | 20 |  |  |  | Decano, Consejo de Facultad, OAFIP | Mejor servicios administrativo |
|  |  |  | OSE 16 Implementación del Centro de Computo y Servicios Informáticos | 20 equipos de computo de última generación | 20 |  |  |  | Decano, Consejo de Facultad, CECOSI OAFIP | Mejor servicio a alumnos |
|  |  |  | OSE 17 Implementación de aulas de nuevo pabellón y pabellón central | Adquisición de nuevas carpetas y pizarras |  | 50% |  | 50% | Decano, OAFIP | Pabellones con carpetas en buen estado |
|  |  | OEE 6: Mejorar los procedimientos vinculados a los servicios académicos que se brindan a los estudiantes de pregrado | OSE Elaborar un manual de procedimientos de matrícula e inscripción por cursos de la FIP | Implementación | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Consejo Facultad. | Programa de Maestría en inicio |
|  |  |  | OSE 2. Liderar el sistema de inscripción por cursos por parte de Secretaría Académica FIP | Implementación | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Consejo Facultad. | Programa de Maestría en inicio |
|  |  |  | OSE 3 Diseñar la página web de la FIP | Página web | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, Jefe Dpto, Encargados de área, | Página web, en ejecución |
|  |  | OEE 7: Priorizar líneas de investigación según currículo de cada unidad académica, con participación de alumnos y búsqueda de financiamiento para la difusión y publicación de investigaciones. | OSE 1 Crear la revista científica de la FIOP -UNP | Un revista científica | 25% | 25% | 50% |  | Jefe Departamento Decanato | Revista científica adecuadamente inscrita |
|  |  |  | OSE 2 Firmar convenios con Cooperación técnica Internacional | convenio |  | 2 |  | 2 | Decano, Jefe Dpto. Oficina de Convenios y proyectos | Convenios firmados |
|  |  |  | OSE 3 Realizar convenios con instituciones del sector y empresa privada a fin de buscar fuentes de financiamiento. | Plan de Acción | 1 |  |  |  | Decano, Jefe Dpto. Encargados de área. Comisión de Autoevaluación | Plan de Acción en ejecución |
|  |  | OEE 8: Desarrollo de actividades deportivas multidisciplinarias que contribuyan a la formación integral del estudiante. | OSE 1 Formar el club deportivo FIP | Club |  |  |  | 1 | Decano, Jefe de dpto. Comisión de Bienestar | Formación del club FIP |
|  |  |  | OSE2: Diseñar un Plan de disciplinas deportivas: Futbol, fulbito, natación, basquetbol, ajedrez, atletismo | Plan de acción | 25% | 25% | 25% | 25% | Decano, jefe de departamento | Plan de acción ejecutado |
|  | OEP 2: Apoyar y dinamizar la ejecución de trabajos de investigación multidisciplinaria, asumiendo liderazgo competitivo en investigación participativa para la innovación y el desarrollo tecnológico en actividades competitivas, que resuelva problemas de la región, localidad y del país, y búsqueda de financiamiento nacional e internacional para la difusión y publicación de investigaciones | OEE 9: Ejecutar trabajos de investigación científica y tecnológica multidisciplinaria a través de docentes, alumnos, egresados de las unidades académicas e Instituíos de investigación, priorizando líneas de investigación según currícula profesional que potencien el desarrollo regional y soluciones las problemáticas local, regional y del pañis; así también buscar mecanismos para la difusión y publicación de investigaciones. | OSE1: Elaborar plan de investigación | Plan de investigación | 25% | 25% | 50% |  | Decano, Jefe de dpto, Jefe de Oficina de Convenios y proyec | Plan de Investigación en ejecución |
|  |  |  | OSE 2: Elaborar proyectos de investigación cada docente | 24 Proyectos | 6 | 6 | 6 | 6 | Decano, Jefe de departamento, docentes | Proyectos de investigación individuales |
|  |  |  | OSE3: Elaborar proyectos de investigación docente con participación de alumnos que contemplen soluciones a la problemática pesquera regional | 6 proyectos multidisciplinarios | 02 | 02 |  | 02 | Docentes, Alumnos | Proyectos debidamente financiados |
|  |  |  | OSE4: Incentivar la elaboración de trabajos de investigación a los alumnos a partir del segundo nivel | 24 trabajos | 6 | 6 | 61 | 6 | Docentes, alumnos | Alumnos con proyecto de investigación presentados |
|  |  |  | OSE5: Realizar trabajos de investigación conjunto con egresados de la FIP, y que laboren en las instituciones y empresas del sector | 04 trabajos | 1 | 1 | 1 | 1 | Docentes, egresados | Trabajos de investigación propuestas a empresas e instituciones del sector |
|  | OEP 3: Promover actividades de extensión y proyección social en beneficio de la comunidad del entorno: conservar y acrecentar y difundir nuestra cultura y sus diversas manifestaciones con participación de la comunidad universitaria. | OEE 10: Fomentar la extensión y proyección social unificando y planificando actividades que respondan a las demandas de la comunidad | OSE 1: realizar una acción de proyección social por docentes | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | Docentes | Docentes participando en actividades de extensión y proyección social |
|  |  |  | OSE2: relacionar los proyectos de investigación con acciones de proyección social | Proyectos de investigación vinculados | 20% | 30%230% | 20% | 2 | Decano, jefe de departamento, docentes | Proyectos de investigación apoyando labores de extensión universitaria y proyección social. |
|  |  |  | OSE 3 Organizar Plan de Proyección Social con los organismos del sector | Plan de Proyección Social y extensión universitaria |  | 50% | 50% |  | Decano, Jefe departamento | Plan de Proyección ejecutado |
|  |  | OEE 11: Promover la participación de agrupaciones artísticas, así como la difusión de eventos culturales | OSE1: Realizar actividades culturales, al menos dos veces al año | Programación de dos eventos |  | 1 |  | 1 | Decano, OAFIP, Comisión de Bienestar | Dos eventos culturales debidamente difundidos y ejecutados |
|  |  |  | OSE 2 En la celebración del aniversario de la facultad y semana pesquera, promover los espectáculos artísticos que resalten el acervo cultural de la región Piura | Semana pesquera |  | 100% |  |  | Decano, Departamento, Comisión de Bienestar FIP, Comisión Académica FIP | Ejecución de evento cultural, artístico y académico |
|  | OEP 4: Desarrollar programas de postgrado a nivel local y descentralizado, armónicos con el desarrollo de la región y del país, contribuyendo a la especialización y competitividad en sus alumnos, con aptitudes para el trabajo intelectual de alto nivel y ejercicio de liderazgo cultural en su egresados | OEE 12: Evaluar, adecuar las secciones de postgrado y otras a implementar, garantizando competitividad y continuidad. Actualizar las denominaciones y perfiles de las diferentes secciones | OSE 1 Implementar la Maestría de Control de calidad) | Programa de Maestría en Control de calidad | 100% |  |  |  | Decano, jefe Departamento, Comisión de Autoevaluación, OAFIP | Programa de maestría en ejecución. |
|  |  |  | OSE 2. Implementar la Maestría de Acuicultura | Programa de Maestría en Acuicultura | 100% |  |  |  | Decano, jefe Departamento, Comisión de Autoevaluación, OAFIP | Programa de maestría en ejecución. |
| OEG 2: Brindar Servicios de calidad en asistencia social a la comunidad universitaria | OEP 5: Atender a la población universitaria con servicios de bienestar universitario, acorde a las posibilidades y recursos de la institución | OEE 13: Proporcionar y mejorar los servicios de comedor universitario, asistencia médica básica, odontología, psicología, ginecología y de transporte, acorde a las posibilidades de financiamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos internamente. Asimismo, considera el otorgamiento de subvenciones a los alumnos por su apoyo en actividades académicas y administrativas y ayuda financiera para su asistencia a eventos académicos | OSE 1 Coordinar con OCBU para evaluación médica periódica de alumnos FIP OSE 2 Otorgar bolsa de trabajo a alumnos OSE 3 Otorgar ayudantía de cátedra en los departamentos académicos OSE 4 Brindar facilidades a deportistas destacados y con problemas económicos OSE 5 Otorgar becas y semibecas a estudiantes en el comedor universitario OSE 6 Brindar apoyo con unidades móviles OSE 7 Apoyar actividades culturales y artísticas de los alumnos OSE8 Brindar apoyo económico a alumnos en eventos académicos, de acuerdo a disponibilidad, requer. y previa evaluación | Acciones de cumplimiento de la administración Central | 25% | 25% | 25% | 25% | Rector, Vicerrectores, oficina de Bienestar, Decanato, jefe de departamento | Acciones ejecutadas |
|  | OEP 6: Dar asesoramiento al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia de planeamiento | OEE14 Brindar asesoría al órgano de gobierno y a las dependencias de la entidad en materia presupuestal, planes de desarrollo, plan operativo, de racionalización de recursos económicos y humanos, elaboración de estadísticas, así como el seguimiento y evaluación de programas y ejecución de proyectos, que lleven a optimizar las acciones de la entidad y por tanto del estado | OSE 1 Impulsar capacitación de personal administrativo OSE 2 Elaborar instrumentos de gestión en forma coordinada con el organismo competente. OSE 3 mecanismos de agilización de tramita documentario OSE 4 Brindar capacitación a personal administrativo a fin de que sea capaz de fortalecer las labores en el seguimiento y ejecución de proyectos de la FIP OSE 5 Manual de Organización y funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Lograr Acreditación de la FIP | Acciones de cumplimiento de la administración Central | 25% | 25% | 25% | 25% | Rector, Vicerrectores, oficina de Bienestar, Decanato, jefe de departamento | Acciones ejecutadas |