## Pytos al I trimestre
PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DE MARZO DE 2009
(En Miles de Nuevos Soles)
PLIEGO : 521 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Nº | CÓDIGO SNIP | PROYECTO | MONTO TOTAL PROYECTO S/. | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31 DIC. 2008 | PRESUPUESTO 2009 |  | EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31.03 09 | %
[5 empty] | PIM | EJECUCIÓN AL 31.03.09
U.E. 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
1 | 74558 | 2 078686 VIAS DE ACCESO Y PROTECCIÓN CONTRA LAS LLUVIAS PARA LAS INSTALACIONES DE LA FAC. M. HUMANA DE LA UNP | 355433.31 | 0 | 297666 | 7000 | 7000 | 0,2%
2 | 52527 | 2 045756 CONST. DEL I Y II PISO DEL LAB. DE FÍSICA DE LA F.C | 3174904.82 | 1004473.34 | 2173432 | 1651189.53 | 2655662.87 | 84%
3 | 18222 | 2 018729 CONST.Y AMPL. UNID. DE ENSEÑANZA-SEDE SULLANA | 3361086 | 0 | 2646617 | 658242.22 | 658242.22 | 20%
4 | 32363 | 2 028807 CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE Y DE SERVICIOS - F. MEDICINA HUMANA | 2224280.54 | 1906290.31 | 289587 | 174569.88 | 2080860.19 | 94%
5 | 5567 | 2 029284 CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE TRES PISOS-TALLERES DE LA FAU DE LA UNIV.NAC.DE PIRA | 753015.85 | 0 | 756516 | 547373.24 | 547373.24 | 73%
6 | 104908 | 2 088637 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLICLÍNICO UNIVERSITARIO | 6240000 | 0 | 1858531 | 605226.62 | 605226.62 | 10%
7 | 29313 | 2 027863 REMODELACIÓN DEL PABELLÓN CENTRAL ANTIGUO-I PISO | 1518693.1 | 1514059.1 | 4634 | 4633.88 | 1518692.98 | 100%
8 | 26617 | 2 027577 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA UNP | 1295530 | 798396.67 | 48990 | 48350 | 846746.67 | 65%
9 | 43284 | 2 040502 IMPLEM. CON EQUP. DE INFORM. Y MULTIM. EN AULAS, LABORATORIOS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNP | 1305814 | 711330.5 | 402572 | 386872 | 1098202.5 | 84%
TOTAL EJECUTADO S/. (AL 31.03.09) | [5 empty] | 4083457.37
(*) Se anota información de Proyectos que registraron ejecución al I trimestre 2009